## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MODULO DE CONSULTA PRUEBAS (SIRECI) |  | Fecha de Generación de Reporte: 2023-07-19 07:37:49
Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |  | Fecha de Corte : 2023-06-30
| Fecha de Recepción : 2023-07-18 15:19:24 |  | Número de Radicación : CONSECUTIVO:80025098462023-06-30
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2021 | H1.2021 Depuración cuentas x cobrar. Existe cartera antigua desde 5 años hasta 25 años pendiente por depurar, lo que impide que los saldos de los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situacin econmica y financiera de la entidad. | Condiciones especiales del deudor que imposibilitan el cobro de la cartera superior a 5 años. | AC-GF-043 | 1. Realizar el análisis de las obligaciones relacionadas con el detalle de cartera por edades, a fin de determinar cuales de ellas cumplen con algunas de las causales previstas en el art 2.5.6.3 del Decreto Nacional 445 de 2017, y con base en el resultado presentar las respectivas de fichas de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable de la SSPD. | Informe sobre revisión de las obligaciones con detalle de cartera por edades. | 2 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 1-2022 relacionado con Cartera Contribución Especial, cuentas por cobrar de 5 a 25 años de antiguedad sin depurar. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
2 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2021 | H1.2021 Depuración cuentas x cobrar. Existe cartera antigua desde 5 años hasta 25 años pendiente por depurar, lo que impide que los saldos de los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situacin econmica y financiera de la entidad. | Condiciones especiales del deudor que imposibilitan el cobro de la cartera superior a 5 años. | AC-GF-043 | 2. Proyectar las fichas trimestralmente de las obligaciones incursas en algunas de las causales de depuración | Fichas proyectadas. | 4 | 2022-07-01 | 2023-07-30 | 56.29 | 4 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 1-2022 relacionado con Cartera Contribución Especial, cuentas por cobrar de 5 a 25 años de antiguedad sin depurar. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
3 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2021 | H1.2021 Depuración cuentas x cobrar. Existe cartera antigua desde 5 años hasta 25 años pendiente por depurar, lo que impide que los saldos de los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situacin econmica y financiera de la entidad. | Condiciones especiales del deudor que imposibilitan el cobro de la cartera superior a 5 años. | AC-GF-043 | 3. Presentar las fichas ante el Comité de Sostenibilidad Contable de la SSPD | Resolución y acta de la aprobacin de las partidas presentadas ante el Comité Técnico de sostenibilidad contable. | 4 | 2022-07-01 | 2023-08-30 | 60.71 | 4 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 1-2022 relacionado con Cartera Contribución Especial, cuentas por cobrar de 5 a 25 años de antiguedad sin depurar. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
4 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9.2021 | H7H9.2021 Pago de sanciones por extemporaneidad: Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos tributarios, uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos H9 Principio de planeacin Tributaria: Debilidad en la planeacin de la entidad, específicamente en el incumplimiento al principio de planeacin consagrado en la CPC. | Falta de planeacin y supervisin a los cronogramas tributarios de los diferentes municipios lo que ocasiona el pago de intereses, sanciones y uso ineficiente de recursos. | AC-GF-045 | 1. Efectuar reunión con cada uno de los directores territoriales con el fin de solicitar apoyo en la consecución de los calendarios tributarios y acuerdos municipales con los compromisos adquiridos por la DT | Control de asistencia diligenciada con compromisos. | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 4.14 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 3 relacionado con Sancin Extemporánea pago de interés por el pago extemporaneo de Retencin de ICA. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
5 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9.2021 | H7H9.2021 Pago de sanciones por extemporaneidad: Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos tributarios, uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos H9 Principio de planeacin Tributaria: Debilidad en la planeacin de la entidad, específicamente en el incumplimiento al principio de planeacin consagrado en la CPC. | Falta de planeacin y supervisin a los cronogramas tributarios de los diferentes municipios lo que ocasiona el pago de intereses, sanciones y uso ineficiente de recursos. | AC-GF-045 | 2. Actualizar cronograma donde se definan fechas de vencimiento, informacin requerida para la elaboracin, presentacin y pago de los impuestos a cargo de la SSPD e informacin exgena. | Cronograma de vencimiento de informacin exgena e impuestos y el acuse de la presentacin y el pago de las obligaciones tributarias con oportunidad. 5110 | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 12 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 3 relacionado con Sancin Extemporánea pago de interés por el pago extemporaneo de Retencin de ICA. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
6 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9.2021 | H7H9.2021 Pago de sanciones por extemporaneidad: Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos tributarios, uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos H9 Principio de planeacin Tributaria: Debilidad en la planeacin de la entidad, específicamente en el incumplimiento al principio de planeacin consagrado en la CPC. | Falta de planeacin y supervisin a los cronogramas tributarios de los diferentes municipios lo que ocasiona el pago de intereses, sanciones y uso ineficiente de recursos. | AC-GF-045 | 3. Realizar seguimiento mensual a la publicacin de los calendarios tributarios por parte de las alcaldÃ­as municipales. | Documento en donde se identifiquen los link de las alcaldÃ­as con la publicacin de los calendarios.5111 | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 12 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 3 relacionado con Sancin Extemporánea pago de interés por el pago extemporaneo de Retencin de ICA. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
7 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8.2021 | H8.2021 Requisitos para la constitucin de Reservas Presupuestales. Creacin de reservas presupuestales, se pudo evidenciar que en 16 contratos fueron justificados con el memorando 20225300012243 del 20 de enero sin que se cumpliera lo establecido en el art 8 de la ley 819. | Falta de planeacin y supervisin de las actividades previas a la constitucin de reservas presupuestales, ocasionando incumplimiento de los requisitos previos para la constitucin de reservas. | AC-GF-046 | 1. Remitir a los líderes de proceso los informes mensuales de seguimiento generando las alertas a la ejecución presupuestal. | Informe de ejecución presupuestal mensual remitido a cada dependencia a través de correo electrnico,5112 | 7 | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 34.57 | 7 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa los Hallazgos 8 y 13 relacionado con H8 Constitucin de Reservas Presupuestales y H13 Justificacin de Reservas Presupuestales. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
8 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8.2021 | H8.2021 Requisitos para la constitucin de Reservas Presupuestales. Creacin de reservas presupuestales, se pudo evidenciar que en 16 contratos fueron justificados con el memorando 20225300012243 del 20 de enero sin que se cumpliera lo establecido en el art 8 de la ley 819. | Falta de planeacin y supervisin de las actividades previas a la constitucin de reservas presupuestales, ocasionando incumplimiento de los requisitos previos para la constitucin de reservas. | AC-GF-046 | 2. Remitir memorando a la Secretaria General con las pautas para cierre de año para elaboracin de Circular de cierre vigencia. | Memorando y Circular de pautas cierre | 2 | 2022-11-01 | 2022-12-25 | 7.71 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa los Hallazgos 8 y 13 relacionado con H8 Constitucin de Reservas Presupuestales y H13 Justificación de Reservas Presupuestales. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
9 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2.2021 | H2-2021-Pago de intereses bancarios en sentencias. H8H9H10 - 2017, H25H27-2015 H33-2014, H32-2014 | Se excedieron los 10 meses que señala la ley para realizar el pago de las sentencias condenatorias, debido a que la Oficina jurídica envi el memorando de cumplimiento de fallo a la Direccin Financiera, casi un año después de haber recibido la notificación del fallo. | AC-DJ-004 | 1.Seguimiento mensual a los fallos desfavorables de contenido económico notificados a la entidad y trámite del apoderado. | Excel (link drive compartido) con verificacin de la actividad desplegada por el apoderado frente a la comunicacin de fallos desfavorables en relacin con el reporte de sentencias proferidas en el mes anterior. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 6 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
10 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2.2021 | H2-2021-Pago de intereses bancarios en sentencias. H8H9H10 - 2017, H25H27-2015 H33-2014, H32-2014 | Se excedieron los 10 meses que señala la ley para realizar el pago de las sentencias condenatorias, debido a que la Oficina jurídica envi el memorando de cumplimiento de fallo a la Direccin Financiera, casi un año después de haber recibido la notificación del fallo. | AC-DJ-004 | 2. Seguimiento mensual de los procesos terminados con sentencias desfavorables a la Entidad con contenido económico, informadas por el apoderado, hasta la comunicacin enviada a la DF para trámite de cumplimiento de fallo | Archivo Excel con seguimiento de la informacin enviada por el apoderado y verificacin de la ruta hasta la expedicin del memorando de comunicacin a DF. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 6 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
11 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2.2021 | H2-2021-Pago de intereses bancarios en sentencias. H8H9H10 - 2017, H25H27-2015 H33-2014, H32-2014 | Se excedieron los 10 meses que señala la ley para realizar el pago de las sentencias condenatorias, debido a que la Oficina jurídica envi el memorando de cumplimiento de fallo a la Direccin Financiera, casi un año después de haber recibido la notificación del fallo. | AC-DJ-004 | 3.Verificacin mensual del cumplimiento del pago mediante memorandos recibidos por la Direccin Financiera informado del pago efectuado. | Archivo Excel con la relacin de memorandos recibidos por la Direccin Financiera informando los pagos realizados por sentencias y conciliaciones en el mes anterior. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 6 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
12 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la Provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 1.Verificar semestralmente la caliicación de los procesos activos en e-Kogui, y su consecuente Provisión a que haya lugar. | Archivo en Excel exportado de e-Kogui con la caliicación de los procesos y sus provisiones del primer y segundo semestre de 2022. | 2 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 43 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
13 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la Provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 2.Seguimiento mensual de procesos informados por los apoderados, con fecha de ejecutoria | Archivo Excel con seguimiento de la informacin enviada por el apoderado y donde conste la fecha de ejecutoria informada por el abogado y la fecha del correo electrnico en la que informa la ejecutoria. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 6 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
14 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la Provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 3.Remitir mensualmente a la Direccin Financiera, memorandos para trámite de cumplimiento de fallos con la fecha de ejecutoria informada por el apoderado. | Memorando de comunicacin para trámite de cumplimiento de fallo dirigido a la Direccin Financiera, donde consta la fecha de ejecutoria informada por el apoderado | 1 | 2022-06-30 | 2023-01-31 | 30.71 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
15 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la Provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 4.Seguimiento mensual a la notificación de las demandas y su respectivo registro en la plataforma e-Kogui. | Archivo en Excel con el seguimiento a los registros de las demandas en e-Kogui; | 6 | 2022-06-30 | 2023-01-31 | 30.71 | 6 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
16 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la Provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 5.Realizar verificacin respecto de la Provisión contable en el sistema SIIF teniendo en cuenta el insumo exportado de e-KOGUI con la caliicación del 1 y 2 semestre de 2022. | Esta verificacin se realizarÃ¡ respecto de las calificaciones del 1 y 2semestre de 2022. | 2 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
17 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la Provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 6.Verificar que el reporte de procesos activos en Ekogui a 31 de diciembre de 2022, corresponda con la informacin generada del insumo F9 de la plataforma Ekogui, en lo que corresponda para el cargue en Sireci. | 2 archivos en Excel exportados de E kogui con corte 31 de diciembre: i) reporte activos; ii) reporte insumo F9. | 1 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
18 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | 1. Efectuar revisin de la caliicación del riesgo procesal al reporte definitivo del primer y segundo semestre 2022, a efectos de detectar si los procesos calificados en probabilidad de pérdida diferente a alta, quedaron afectando la Provisión contable con valor. | Reportes de e-KOGUI de procesos activos con filtro de procesos en probabilidad remota, baja y media y valor de la Provisión contable. | 2 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 43 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
19 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | 2. Generar un informe de conclusiones de la revisin de la caliicación de las demandas efectuadas por los apoderados, en donde se indique la cantidad de procesos judiciales calificados, y el total de procesos con una probabilidad diferente a alta, con Afectación de la cuenta de provisión contable | Revisin de la caliicación realizada en el primer y segundo semestre de 2022 (reporte e-KOGUI) | 2 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 43 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
20 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | 3. Verificar que el reporte de procesos activos en Ekogui a 31 de diciembre de 2022, corresponda con la informacin generada del insumo F9 de la plataforma Ekogui, en lo que corresponda para el cargue en Sireci. | 2 archivos en Excel exportados de E kogui con corte 31 de diciembre: i) reporte activos; ii) reporte insumo F9. | 2 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
21 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | 4. Realizar verificacin respecto de la Provisión contable en el sistema SIIF teniendo en cuenta el insumo exportado de e-KOGUI con la caliicación del 1 y 2 semestre de 2022. | Esta verificacin se realizarÃ¡ respecto de las calificaciones del 1 y 2semestre de 2022. | 2 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, en la vigencia 2022, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores, y formulaa los Hallazgos 4,25,26, relacionado con (H4.Provisión Contable, H25.Reporte de Info Litigiosa. H26.Supervision de Info Litigiosa) Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM
22 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 1.Realizar los análisis presupuestales histricos de la entidad, incluyendo las tendencias en la ejecución presupuestal y socializar con las unidades ejecutoras | análisis presupuestal histrico | 1 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 21.71 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
23 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 2. Definir el aumento porcentual de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio, de acuerdo a los análisis presupuestales histricos entregados a cada unidad ejecutora | Programacin ejecución presupuestal vigencia 2023 | 1 | 2022-11-01 | 2023-01-25 | 12.14 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
24 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 3. Realizar mensualmente el seguimiento al cumplimiento de la meta establecida a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio de 2023 | Acta de reunión | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
25 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 4. Desarrollar acciones como respuesta al informe de semáforos generado por el Grupo de Adquisiciones y Contratos, en caso que se generen incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | Reporte de acciones realizadas | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 11 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
26 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 1. Generar informe mensual de semáforos con la informacin del cumplimiento de la programacin del Plan Anual de Adquisiciones â PAA al Comité Directivo | Informe | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 11 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces, así como también las actividades para hallazgos reiterativos (Perdida de apropiación presupuestal). Por lo tanto, la OCI recomienda formular nueva ACPM.
27 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 2. Definir el aumento porcentual de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio, de acuerdo a los análisis presupuestales histricos entregados a cada unidad ejecutora | Programacin ejecución presupuestal vigencia 2023 | 1 | 2022-11-01 | 2023-01-25 | 12.14 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces, así como también las actividades para hallazgos reiterativos (Perdida de apropiación presupuestal). Por lo tanto, la OCI recomienda formular nueva ACPM.
28 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 3. Realizar mensualmente el seguimiento al cumplimiento de la meta establecida a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio de 2023 | Control de asistencia | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces, así como también las actividades para hallazgos reiterativos (Perdida de apropiación presupuestal). Por lo tanto, la OCI recomienda formular nueva ACPM.
29 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 4. Desarrollar acciones como respuesta al informe de semáforos generado por el Grupo de Adquisiciones y Contratos, en caso que se generen incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | Reporte de acciones realizadas | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 11 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces, así como también las actividades para hallazgos reiterativos (Perdida de apropiación presupuestal). Por lo tanto, la OCI recomienda formular nueva ACPM.
30 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribucin adicional. | AC-GF-047 | 1. Liquidar el rezago, equivalente al 2% del total de la contribucin adicional vigencias 2020 y 2021. | Informe Liquidaciones | 4 | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 43.14 | 4 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 5-2022 relacionado con Perdida de apropiación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento e Inversión. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
31 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribucin adicional. | AC-GF-047 | 2. Resolver los recursos de reposicin y apelacin de la contribucin adicional 2020 y 2021 | Informe recursos | 4 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 4 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 5-2022 relacionado con Perdida de apropiación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento e Inversión. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
32 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribucin adicional. | AC-GF-047 | 3. Ejecutar las acciones de gestin de cobro de las obligaciones correspondientes a la contribucin adicional vigencias 2020 y 2021 que cumplan los criterios de exigibilidad | Informe | 4 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 4 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 5-2022 relacionado con Perdida de apropiación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento e Inversión. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
33 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribucin adicional. | AC-GF-047 | 4. Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programacin del recaudo de la cartera de la contribucin adicional de la vigencia 2023 | Control de asistencia | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, según informe de auditoría financiera vigencia 2022 CGR rad.20235292258342 de 22/06/2023, se siguen configurando y reiterando hallazgos de vigencias anteriores y formulaa el Hallazgo 5-2022 relacionado con Perdida de apropiación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento e Inversión. Por lo tanto la OCI recomienda formular nueva ACPM.
34 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GF-048, AC-VI-018, AC-FCS-006, AC-DTSO-057, AC-DTOC-059, AC-DTN-064, AC-DJ-008, AC-GH-091, AC-CO-010, AC-TI-033, AC-DE-037 | 1. Definir el aumento porcentual de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio, de acuerdo a los análisis presupuestales histricos entregados a cada unidad ejecutora | Programacin ejecución presupuestal vigencia 2023 | 1 | 2022-11-01 | 2023-01-25 | 12.14 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formulaa el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
35 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GF-048, AC-VI-018, AC-FCS-006, AC-DTSO-057, AC-DTOC-059, AC-DTN-064, AC-DJ-008, AC-GH-091, AC-CO-010, AC-TI-033, AC-DE-037 | 2. Realizar mensualmente el seguimiento al cumplimiento de la meta establecida a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio de 2023 | Control de asistencia | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formulaa el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
36 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e Inversión. | No se preveen los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GF-048, AC-VI-018, AC-FCS-006, AC-DTSO-057, AC-DTOC-059, AC-DTN-064, AC-DJ-008, AC-GH-091, AC-CO-010, AC-TI-033, AC-DE-037 | 3. Desarrollar acciones como respuesta al informe de semáforos generado por el Grupo de Adquisiciones y Contratos, en caso que se generen incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | Reporte de acciones realizadas | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 11 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H5-2022, relacionado con la pérdida de apropiación presupuestal por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
37 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 1. Incluir en el plan de capacitacin temas relacionados al manejo y seguimiento de los contratos del operador Logístico | Acta de Comité virtual Certificados de asistencia | 2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 13 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
38 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 2. Realizar mesas de trabajo con los supervisores y apoyos del contrato del operador Logístico para y socializar las especificaciones técnicas de la ejecución del contrato y la manera de realizar el seguimiento | Actas de asistencia | 4 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.14 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
39 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 3. Definir las especificaciones técnicas a tener en cuenta en el contrato del operador Logístico así como los soportes específicos que requeridos para el pago de los bienes y servicios contratado y conceptos que deben incluirse en las facturas | Memorando | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 17.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
40 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 4.Incluir las generalidades definidas en las mesas de trabajo para el manejo de los contratos relacionados con el operador Logístico en el Manual de Contratacin | Manual de Supervisin e InterventorÃ­a AS M-002 actualizado en SIGME | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
41 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 5. Generar alertas trimestralmente a los supervisores frente a la revisin aleatoria en la Plataforma SECOP II en la seccin de plan de pagos las facturas presentadas por el proveedor en el marco del contrato del operador Logístico, que estas cuenten con los respectivos soportes | Cuadro de relacin de verificacin de contratos | 6 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 6 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
42 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 6. Establecer los lineamientos para la presentacin de los informes de actividades y radicacin de facturas, para el contrato de Business Process Outsourcing ( BPO), teniendo en cuenta las características de Acuerdo Marco | Memorando con los lineamientos de presentacin de informe de actividades y cronograma de actividades | 2 | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 7.14 | 2 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
43 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la funcin de supervisin se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 7. Registrar la informacin de la ejecución contractual de las rdenes de compra suscritas a través de la Tienda Virtual del Estado. | Cuadro relacionando los documentos cargados en la plataforma. | 5 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 21.57 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
44 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definicin de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador Logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 1. Incluir en el Programa de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2022, que en adelante y a partir de la modificacin los reconocimientos a los funcionarios se limitan a actividades contempladas en el artículo 2.2.10.2. del Decreto 1083 de 2015 y que exclusivamente puedan ser gestionadas en convenio con la Caja de Compensación | Memorando | 1 | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 7.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
45 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021 Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículo artÃ­culo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definicin de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador Logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 2. Definir en el anexo Técnico de los estudios previos del operador Logístico los bienes y servicios que no se pueden adquirir por este contrato | Anexo Técnico del operador Logístico | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-07 | 12.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
46 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículo artÃ­culo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artÃ­culo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definicin de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador Logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 3. Realizar capacitacin en el modelo de abastecimiento estratégico para elaboracin de los estudios del sector del Operador logístico. | Control de asistencia y soportes | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
47 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículo artículo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definicin de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador Logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 4. Realizar los estudios previos de operador Logístico incluyendo las herramientas de visualizacin para el análisis de la demanda y la oferta del modelo de abastecimiento estratégico como instrumento para la revisin de las diferentes entidades frente a la contratacin de estos bienes y servicios | Estudios previos operador Logístico | 1 | 2022-12-01 | 2023-03-07 | 12.71 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que se observa para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H16-2022, relacionado con funciones de los supervisores, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
48 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15.2021 | H 15-2021 H17-2019 Política Pública para personas con movilidad reducida | Falta de herramientas y lineamientos para la implementacin del Decreto 2011 de 2017 en cuanto a los mÃ©todos y requerimientos mÃ­nimos para la vinculacin de personas en condicin de discapacidad | AC-GH-080 | 1. Realizar el proceso de vinculacin del personal con discapacidad. | Documentacin que acredita la vinculacin del personal con discapacidad | 1 | 2021-04-01 | 2023-12-29 | 143.14 | 0.7 | ACCIÓN NO EFICAZ según el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H24-2022, relacionado con la Política de personas en condicin de discapacidad, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
49 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15.2021 | H 15-2021 H17-2019 Política Pública para personas con movilidad reducida | Falta de herramientas y lineamientos para la implementacin del Decreto 2011 de 2017 en cuanto a los mÃ©todos y requerimientos mÃ­nimos para la vinculacin de personas en condicin de discapacidad | AC-GH-080 | 2. Generar un protocolo interno de lineamientos para la atencin psicosocial de las personas con discapacidad que vincule a las dependencias administrativas para las adecuaciones correspondientes. | Protocolo | 1 | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 69.43 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ según el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H24-2022, relacionado con la Política de personas en condicin de discapacidad, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
50 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15.2021 | H 15-2021 H17-2019 Política Pública para personas con movilidad reducida | Falta de herramientas y lineamientos para la implementacin del Decreto 2011 de 2017 en cuanto a los mÃ©todos y requerimientos mÃ­nimos para la vinculacin de personas en condicin de discapacidad | AC-GH-080 | 3. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculacin de personal con discapacidad en la superservicios | Informe final | 1 | 2021-12-16 | 2023-12-29 | 106.14 |  | ACCIÓN NO EFICAZ según el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de la vigencia 2021 y que formula el Hallazgo H24-2022, relacionado con la Política de personas en condicin de discapacidad, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM
51 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 16.2021 | H 16.2021 H18-2019 Política Pública Generacin de empleo para la Poblacin Joven Evidencia que la SSPD no cumple a cabalidad con la vinculacin laboral de los jvenes al servicio, debido a la falta de planeacin y gestin oportuna para el cumplimiento de la Política.. | El Dec.2365-2019 indica: En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberán exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculacin al servicio público de los jvenes entre 18 y 28 años y se está realizando una interpretación errónea entre viabilizar y vincular | AC-GH-090 | 1. Elaborar un informe donde se especifique las actividades adelantadas por la entidad para viabilizar la vinculacin de personas entre 18 y 28 años | Informe con la descripcin de las actividades adelantadas | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 4 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ según el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de 2021 y que formula el Hallazgo H23-2022, relacionado con la Política de vinculacin de ingreso jvenes al servicio Público, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM.
52 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 16.2021 | H 16.2021 H18-2019 Política Pública Generacin de empleo para la Poblacin Joven Evidencia que la SSPD no cumple a cabalidad con la vinculacin laboral de los jvenes al servicio, debido a la falta de planeacin y gestin oportuna para el cumplimiento de la Política.. | El Dec.2365-2019 indica: En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberán exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculacin al servicio público de los jvenes entre 18 y 28 años y se está realizando una interpretación errónea entre viabilizar y vincular | AC-GH-090 | 2. Viabilizar la vinculacin de personas entre 18 y 28 años a la planta, de los cargos Profesional Universitario, Cdigo 2044, Grado 01 que faltan proveer en la entidad | Informe viabilizarÃ­an vinculacin | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ según el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de 2021 y que formula el Hallazgo H23-2022, relacionado con la Política de vinculacin de ingreso jvenes al servicio Público, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM.
53 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 16.2021 | H 16.2021 H18-2019 Política Pública Generacin de empleo para la Poblacin Joven Evidencia que la SSPD no cumple a cabalidad con la vinculacin laboral de los jvenes al servicio, debido a la falta de planeacin y gestin oportuna para el cumplimiento de la Política.. | El Dec.2365-2019 indica: En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberán exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculacin al servicio público de los jvenes entre 18 y 28 años y se está realizando una interpretación errónea entre viabilizar y vincular | AC-GH-090 | 3. Elaborar el informe final de la vinculacin de personas entre 18 y 28 años en la entidad. | Informe final de vinculacin poblacin joven | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 |  | ACCIÓN NO EFICAZ según el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR, radicado 20235292258342 del 22/06/23, en el cual manifiestan que para la vigencia 2022 se siguen configurando y reiterando hallazgos de 2021 y que formula el Hallazgo H23-2022, relacionado con la Política de vinculacin de ingreso jvenes al servicio Público, por lo que la OCI recomienda formular nueva ACPM.
54 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17.2021 | H 17.2021 Planeacin de la Contratación | Debilidad en la justificación en cuanto a la necesidad de contratación frente a la regionalización de los recursos y a las metas del proyecto que se cumplirán | AC-FCS-005 | 1. Realizar socializacin sobre el alcance y matriz cadena de valor del proyecto de inversin de la Delegada para la proteccin al Usuario y la Gestin en Territorio, para la estructuracin de estudios previos | Capacitacin | 1 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 6.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces. La OCI recomienda reformular
55 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17.2021 | H 17.2021 Planeacin de la Contratación | Debilidad en la justificación en cuanto a la necesidad de contratación frente a la regionalización de los recursos y a las metas del proyecto que se cumplirán | AC-FCS-005 | 2. Realizar una matriz de planificacin de los recursos y las metas del proyecto de inversin, frente a las necesidades de contratacin y perfiles requeridos. | Matriz de Planificacin | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces. La OCI recomienda reformular
56 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17.2021 | H 17.2021 Planeacin de la Contratación | Debilidad en la justificación en cuanto a la necesidad de contratación frente a la regionalización de los recursos y a las metas del proyecto que se cumplirán | AC-FCS-005 | 3. Verificar que los criterios establecidos en la matriz de planificacin de recursos y metas del proyecto de inversin de la Delegada para la proteccin al Usuario y la Gestin en Territorio, se tengan en cuenta dentro de la estructuracin de la necesidad en los estudios previos. | Correos de verificacin | 1 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 25.86 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ, teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera 2022 de la CGR de radicado 20235292258342 del 22/06/2023, en el cual manifiestan que todas las actividades con vencimiento en el 2022 resultan ineficaces. La OCI recomienda reformular
57 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 18.2021 | H18/ 2021. Consistencia de la informacin suministrada por SSPD Se observ diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratacin, la organizacin de los expedientes y la generacin de bases de datos resumen. | Debilidad en el seguimiento de la informacin contractual incluida en los expedientes contractuales | AC-AS-041 | 1. Verificar y actualizar la informacin de las aplicaciones de contratacin frente al certificado final de ejecución | Excel Base de datos validadas | 10 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ. Pese a que la actividad ACT-2018-5136 se cumpli según lo programado, la CGR, en el Informe de auditoría Financiera 2022 (Rad. 20235292258342 del 22/06/2023), manifest que son ineficaces todas las actividades cuyo vencimiento fue previsto para el año 2022, como ocurre con la ACT-2018-5137, parte de la AC-AS-041, por lo que es calificada como no eficaz.
58 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 18.2021 | H18/ 2021. Consistencia de la informacin suministrada por SSPD Se observ diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratacin, la organizacin de los expedientes y la generacin de bases de datos resumen. | Debilidad en el seguimiento de la informacin contractual incluida en los expedientes contractuales | AC-AS-041 | 2.Actualizacin del Manual de Contratacin incluyendo con la ubicacin de los documentos en los expedientes contractuales de las diferentes plataformas | Manual de Contratacin AS-M001, actualizado en SIGME | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.29 | 1 | ACCIÓN NO EFICAZ. Pese a que la actividad ACT-2018-5137 se cumpli según lo programado, la CGR, en el Informe de auditoría Financiera 2022 (Rad. 20235292258342 del 22/06/2023), manifest que son ineficaces todas las actividades cuyo vencimiento fue previsto para el año 2022, como ocurre con esta actividad, por lo que la AC-AS-041, de la cual hace parte, es calificada como no eficaz.
59 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 18.2021 | H18/ 2021. Consistencia de la informacin suministrada por SSPD Se observ diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratacin, la organizacin de los expedientes y la generacin de bases de datos resumen. | Debilidad en el seguimiento de la informacin contractual incluida en los expedientes contractuales | AC-AS-041 | 3. Revisin Aleatoria de los expedientes contractuales de procesos de personas jurídicas. | Matriz de validacin de los procesos revisados | 9 | 2022-08-01 | 2023-05-30 | 43.14 | 5 | ACCIÓN NO EFICAZ. Pese a que la actividad ACT-2018-5138 se cumpli según lo programado, la CGR, en el Informe de auditoría Financiera 2022 (Rad. 20235292258342 del 22/06/2023), manifest que son ineficaces todas las actividades cuyo vencimiento fue previsto para el año 2022, como ocurre con la ACT-2018-5137, parte de la AC-AS-041, por lo que esta accin es calificada como no eficaz.
60 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19.2021 | H19-2021 -Debilidades en el planteamiento de acciones correctivas establecidas por la entidad, lo que causa que los hallazgos se repitan de una vigencia a otra, generando incumplimiento en la subsanacin de las acciones correctivas propuestas y debilidades en el proceso de control interno. | Dificultades en la identificacin de la causa raíz de los hallazgos contenidos en el informe de la Contraloría General de la Nacin y la definicin de acciones cuya ejecución pueda subsanar dicha causa. | AC-EV-002 | 1. Solicitar la inclusin en el Plan Institucional de Capacitacin, de la temática Sistema de Control Interno (roles y responsabilidades) para la Alta Direccin, lideres de procesos y enlaces de calidad.. | Memorando de solicitud /correos de seguimiento a Dir Talento Humano sobre la inclusin en el PIC y su realizacin. | 4 | 2022-08-16 | 2023-10-31 | 45.43 | 2 | EN EJECUCIÃN. Pendiente la realizacin de la capacitacin en el Sistema de Control Interno, de acuerdo con la programacin del Plan Institucional de Capacitacin - PIC -.
61 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19.2021 | H19-2021- Debilidades en el planteamiento de acciones correctivas establecidas por la entidad, lo que causa que los hallazgos se repitan de una vigencia a otra, generando incumplimiento en la subsanacin de las acciones correctivas propuestas y debilidades en el proceso de control interno. | Desconocimiento de las responsabilidades de los líderes de procesos respecto de la formulaacin y seguimiento de los planes de mejoramiento. | AC-EV-002 | 2. Solicitar la inclusin en el Plan Institucional de Capacitacin, de la temática formulaacin y seguimiento planes de mejoramiento (roles y responsabilidades), para la Alta Direccin líderes de proceso y enlaces de calidad | Memorando de solicitud /correos de seguimiento a Dir Talento Humano sobre la inclusin en el PIC y su realizacin. | 4 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | 45.43 | 4 | CUMPLIDA. Se lleva cabo capacitacin por parte de la firma F&C Consultores el 19/12/2022, en donde se desarroll el tema sobre "Planes de mejoramientos efectivos" dirigido a líderes de Procesos, jefes de dependencias, asesores y enlaces de calidad.
62 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19.2021 | H19-2021 / Debilidades en el planteamiento de acciones correctivas establecidas por la entidad, lo que causa que los hallazgos se repitan de una vigencia a otra, generando incumplimiento en la subsanacin de las acciones correctivas propuestas y debilidades en el proceso de control interno. | Desconocimiento de las responsabilidades de los líderes de procesos respecto de la formulaacin y seguimiento de los planes de mejoramiento. | AC-EV-002 | 3. Seguimiento trimestral de avance del plan de mejoramiento y generacin de alertas. | Control de asistencia mesa de trabajo Memorando de alerta o Informe de seguimiento. | 6 | 2022-08-16 | 2023-04-30 | 36.71 | 2 | CUMPLIDA. La OCI elabor mediante Memorando 20231400047043 del 27/04/2023 Seguimiento Avance acciones al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica con corte a 31 de marzo de 2023 y Alertas preventivas relacionadas con los hallazgos en curso.
63 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5.2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situacin indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Actualmente debido a la implementacin de la nueva herramienta de gestin documental, no se ha establecido una interoperabilidad entre el gestor documental y los aplicativos de CxC y sancionados, dificultando el flujo de informacin y obligando a realizar el cargue manual de trámites. Adicionalmente existe un rezago de trámites de vigencias anteriores. | AC-PU-002 | 1. Realizar la revisin del total las resoluciones de sanciones de los años 2015 a 2017, y generar la firmeza a las jurídicamente viables | Informe del aplicativo sancionado. | 2 | 2022-05-17 | 2023-12-31 | 84.71 | 2 | EN EJECUCIÃN: Mediante prueba de auditoria se evidencia 298 resoluciones sin firmeza en el aplicativo sancionados de las vigencias 2015 a 2017, de las cuales 116 se encuentran en expedicin, notificación y posterior registro de la informacin en el aplicativo. 182 se encuentran en verificacin por parte de la dependencia.
64 | AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5.2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situacin indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Actualmente debido a la implementacin de la nueva herramienta de gestin documental, no se ha establecido una interoperabilidad entre el gestor documental y los aplicativos de CxC y sancionados, dificultando el flujo de informacin y obligando a realizar el cargue manual de trámites. Adicionalmente existe un rezago de trámites de vigencias anteriores. | AC-PU-002 | 2.Registrar la firmeza de los actos jurídicamente viables en al aplicativo sancionados | Base de datos control interno | 2 | 2022-05-17 | 2023-12-31 | 84.71 | 2 | EN EJECUCIÃN: la OCI presenta ALERTA dado que a la fecha de seguimiento aÃºn persisten 298 resoluciones de las vigencias 2015,2016 y 2017 sin el ingreso de firmeza en el aplicativo Sancionados, situacin que expone a la dependencia a un posible riesgo de incumplimiento ya que la actividad tiene como fecha de finalización diciembre de 2023.
Revisado y aprobado: Myriam Herrera Durán - Jefe Oficina de Control Interno