## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MODULO DE CONSULTA PRUEBAS (SIRECI) |  | Fecha de Generación de Reporte: 2023-07-21 11:37:55
Tipo : TRANSMISIÓN
| ENTIDAD : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÃBLICOS DOMICILIARIOS |  | INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |  | Fecha de Corte : 2023-06-22
| Fecha de Recepción : 2023-07-21 11:33:58 |  | Número de Radicación : CONSECUTIVO:80025098402023-06-22
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-2022 | H1-2022 H1-2021 Cartera Contribución Especial. Las gestiones de cobro, tanto persuasivo como coactivo, no son suficientes ni efectivas con respecto al recaudo y sigue existiendo cartera antigua pendiente por depurar, situación que afecta los Estados Financieros. | Las fichas de depuración contable se encuentran enmarcadas en una situación jurídica y financiera que permitan su depuración | AC GF 053 | 1. Analizar y clasificar la cartera de empresas de carácter público y privado, llevando a cabo las gestiones de indagación en cada situación con el fin de enmarcarla en una causal de depuración. | Matriz con la clasificación de la cartera y situación del deudor, identificando también las que no se enmarcan en alguna causal. | 1 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 8.43
2 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-2022 | H1-2022 H1-2021 Cartera Contribución Especial. Las gestiones de cobro, tanto persuasivo como coactivo, no son suficientes ni efectivas con respecto al recaudo y sigue existiendo cartera antigua pendiente por depurar, situación que afecta los Estados Financieros. | Las fichas de depuración contable se encuentran enmarcadas en una situación jurídica y financiera que permitan su depuración | AC GF 053 | 2. Elaborar las fichas de depuración contable que se encuentren enmarcadas en una situación jurídica y financiera que permita su depuración y presentarlas ante el comité© de sostenibilidad conforme a los resultados de la clasificación de la cartera. | Correo electrónico remitiendo Fichas para presentar a depuración. | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
3 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-2022 | H1-2022 H1-2021 Cartera Contribución Especial. Las gestiones de cobro, tanto persuasivo como coactivo, no son suficientes ni efectivas con respecto al recaudo y sigue existiendo cartera antigua pendiente por depurar, situación que afecta los Estados Financieros. | Las fichas de depuración contable se encuentran enmarcadas en una situación jurídica y financiera que permitan su depuración | AC GF 053 | 3. Programar y realizar los comités ordinarios y extraordinarios que se requieran dentro de la vigencia 2023, para lograr materializar las depuraciones que conlleve a disminuir el rezago de $1.503.788.641 identificado por la CGR. | Memorando de convocatoria a Comité de Sostenibilidad y actas firmadas | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
4 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2022 | H2-2022 Conciliación de las Cuentas por Pagar. Se evidencia falta de seguimiento para asegurar que tanto la parte contable como la presupuestal coincidan en sus operaciones, con el fin de realizar correcciones o ajustes necesarios a los registros. Lo que ocasiona que al cierre de la vigencia se presenten diferencias y no refleje la realidad de los hechos económicos. | Las dependencias no cumplen memorando y circulares de pautas de cierre financiero. Las dependencias y Supervisores no asumen con responsabilidad el trámite oportuno de sus cuentas por pagar cuando está¡ finalizando el año fiscal. | AC GF 054 | 1. Definir un cronograma de cierre financiero de la vigencia 2023 para que las Áreas y Supervisores responsables, adelanten con la debida oportunidad las actividades que tengan que ver con el proceso presupuestal, contable y tesorería. | Memorando con las pautas de cierre firmado y socializado. | 1 | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 12.43
5 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2022 | H2-2022 Conciliación de las Cuentas por Pagar. Se evidencia falta de seguimiento para asegurar que tanto la parte contable como la presupuestal coincidan en sus operaciones, con el fin de realizar correcciones o ajustes necesarios a los registros. Lo que ocasiona que al cierre de la vigencia se presenten diferencias y no refleje la realidad de los hechos económicos. | Las dependencias no cumplen memorando y circulares de pautas de cierre financiero. Las dependencias y Supervisores no asumen con responsabilidad el trámite oportuno de sus cuentas por pagar cuando está¡ finalizando el año fiscal. | AC GF 054 | 2. La Dirección financiera presentará un informe al Superintendente y al Comité de Gestión y Desempeño sobre los posibles incumplimientos que se presenten frente a los lineamientos de pautas de cierre financiero de la vigencia fiscal para que la Alta Dirección adopte las medidas que estimen pertinentes. | Informe de incumplimientos de los lineamientos de Pautas de cierre de la vigencia fiscal. | 1 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 8.29
6 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2022 | H2-2022 Conciliación de las Cuentas por Pagar. Se evidencia falta de seguimiento para asegurar que tanto la parte contable como la presupuestal coincidan en sus operaciones, con el fin de realizar correcciones o ajustes necesarios a los registros. Lo que ocasiona que al cierre de la vigencia se presenten diferencias y no refleje la realidad de los hechos económicos. | Las dependencias no cumplen memorando y circulares de pautas de cierre financiero. Las dependencias y Supervisores no asumen con responsabilidad el trámite oportuno de sus cuentas por pagar cuando está¡ finalizando el año fiscal. | AC GF 054 | 3. Elaborar Conciliación del rezago presupuestal entre el área de presupuesto y contabilidad para el cierre de la vigencia, con los ajustes respectivos. | Formato de Conciliación entre el Grupo de Contabilidad y Presupuesto aprobado y firmado. | 1 | 2023-08-01 | 2024-03-29 | 34.43
7 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2022 | H3-2022 H7H9.2021 Sanción Extemporánea. se evidencia que la entidad incurrirá en el pago de interés por el pago extemporáneo a cargo del municipio de Buenaventura por concepto de Retención de ICA por $4.684.,originando el uso ineficiente de recursos; incumplimiento de disposiciones generales; inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados) | Se presenta dificultad en el acceso a la información tributaria de algunos municipios. | AC GF 055 | 1.Actualizar el calendario de la vigencia 2023 para la presentación de los impuestos Municipales y Nacionales con las fechas establecidas por cada municipio y socializar con las áreas involucradas. | Calendario impuestos Municipales actualizado y socializado con las Direcciones Territoriales y controles de asistencia bimensualmente. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
8 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2022 | H3-2022 H7H9.2021 Sanción Extemporánea. se evidencia que la entidad incurrirá en el pago de interés por el pago extemporánea a cargo del municipio de Buenaventura por concepto de Retención de ICA por $4.684.,originando el uso ineficiente de recursos; incumplimiento de disposiciones generales; inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados) | Se presenta dificultad en el acceso a la información tributaria de algunos municipios. | AC GF 055 | 2. Cargar en Cronos la confirmación de pago y presentación de impuestos, con anticipación a la fecha de vencimiento establecida en el cronograma. haciendo seguimiento y Generar cuadro control correspondiente a la presentación dentro de los 20 días de cada mes. | Reporte mensual del cumplimiento del cargue de los documentos (Recibos de pago y presentación) y Cuadro de control de cumplimiento | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
9 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2022 | H4-2022 H25-2022 H-26-2022 H4-2021 H1-10-15-2019 H9-2017 (8).provisión Contable en el Sistema de Gestión e información de la Actividad Litigiosa del Estado â eKOGUI. Se evidencia expedientes con fallo de primera instancia sin calificación de probabilidad de perdida y valor de provisión. | Debilidad en la aplicación de la normativa por parte de los apoderados respecto de la provisión del valor de las condenas de primera instancia y en el control o seguimiento a su Actualización y cargue de piezas procesales | AC-DJ-010 | 1. Actualización del Instructivo atendiendo la normativa en cuanto a la provisión de los procesos desfavorables en primera instancia para la calificación del Riesgo y provisión contable de procesos judiciales DJ-I-001. | Instructivo para la calificación del Riesgo y provisión contable de procesos judiciales actualizado DJ-I-001. | 1 | 2023-07-21 | 2023-11-30 | 18.86
10 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2022 | H4-2022 H25-2022 H-26-2022 H4-2021 H1-10-15-2019 H9-2017 (8). provisión Contable en el Sistema de Gestión e información de la Actividad Litigiosa del Estado â eKOGUI. Se evidencia expedientes con fallo de primera instancia sin calificación de probabilidad de perdida y valor de provisión. | Debilidad en la aplicación de la normativa por parte de los apoderados respecto de la provisión del valor de las condenas de primera instancia y en el control o seguimiento a su Actualización y cargue de piezas procesales | AC-DJ-010 | 2. Revisar mensualmente la Actualización en ekogui del 100% de los fallos desfavorables de primera instancia con contenido económico notificados dentro del mes a la entidad. | Informe de revisión mensual del cargue en ekogui de los fallos desfavorables en primera instancia notificados a la entidad. Destacando las desviaciones y conclusiones encontradas en esta revisión. | 6 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
11 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2022 | H4-2022 H25-2022 H-26-2022 H4-2021 H1-10-15-2019 H9-2017 (8). provisión Contable en el Sistema de Gestión e información de la Actividad Litigiosa del Estado â eKOGUI. Se evidencia expedientes con fallo de primera instancia sin calificación de probabilidad de pérdida y valor de provisión. | Debilidad en la aplicación de la normativa por parte de los apoderados respecto de la provisión del valor de las condenas de primera instancia y en el control o seguimiento a su Actualización y cargue de piezas procesales | AC-DJ-010 | 3. Verificar mensualmente el cargue en Ekogui por parte de los apoderados, de las piezas procesales de las sentencias del 100% de los procesos notificados a la entidad. | Informe de revisión mensual del cargue en ekogui de las piezas procesales de los fallos desfavorables en primera instancia en el aplicativo Destacando las desviaciones y conclusiones encontradas en esta revisión. En el evento de encontrarse procesos sin la documentación requerir al apoderado para que dentro de los 10 días calendario siguientes se realice la respectiva Actualización | 6 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
12 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2022 | H5-2022 H5.2021 H11 2019 Perdida de apropiación en presupuesto de Funcionamiento e Inversión. Para la vigencia 2022 se genera pérdida de apropiación presupuestal ocasionando una sobreestimación en los rubros de Inversión y funcionamiento. | Las dependencias no asumen la responsabilidad de ejecutar los recursos que fueron asignados al inicio de la vigencia y se presentan fallas en el seguimiento al balance financiero de la ejecución contractual por parte de los supervisores | AC GF 056 | 1. Definir un cronograma de cierre financiero de la vigencia 2023 para que las Áreas y Supervisores responsables, adelanten con la debida oportunidad las actividades que tengan que ver con el proceso presupuestal, contable y tesorería. | Memorando con las pautas de cierre firmado y socializado. | 1 | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 12.71
13 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2022 | H5-2022 H5.2021 H11 2019 pérdida de apropiación en presupuesto de Funcionamiento e Inversión. Para la vigencia 2022 se genera pérdida de apropiación presupuestal ocasionando una sobreestimación en los rubros de Inversión y funcionamiento. | Las dependencias no asumen la responsabilidad de ejecutar los recursos que fueron asignados al inicio de la vigencia y se presentan fallas en el seguimiento al balance financiero de la ejecución contractual por parte de los supervisores | AC GF 056 | 2. La Dirección financiera presentará¡ un informe al Superintendente y al Comité de Gestión y Desempeño sobre los posibles incumplimientos que se presenten frente a los lineamientos de pautas de cierre financiero de la vigencia fiscal para que la Alta Dirección adopte las medidas que estimen pertinentes. | Informe de incumplimientos de los lineamientos de Pautas de cierre de la vigencia fiscal | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
14 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2022 | H5-2022 apropiación de presupuesto de funcionamiento e Inversión, En relación con la ejecución presupuestal del rubro de Inversión para la vigencia 2022, se informa que se apropiaron recursos por $28.954.963.274, de dichos recursos se comprometieron $26.361.627.337; divididos en 8 proyectos, quedando un saldo por ejecutar de $2.593.335.937 correspondiente al 8,96%. | Debilidad por parte de los gerentes de proyectos de Inversión en la programación de los recursos asignados de Inversión. Los gerentes de proyectos de Inversión no tienen en cuenta las herramientas de programación definidas para planificar de manera detallada los recursos de Inversión asignados. | AC-DE-049 | 1. Realizar mesa de trabajo con los responsables de proyectos de Inversión y el Superintendente, con el fin de presentar los saldos sin ejecutar de los proyectos de la vigencia 2023 y definir las acciones para evitar la pérdida de apropiación de los recursos de Inversión. | Control de asistencia con los compromisos de la mesa de trabajo | 1 | 2023-07-13 | 2023-08-31 | 7
15 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2022 | H5-2022 apropiación de presupuesto de funcionamiento e Inversión, En relación con la ejecución presupuestal del rubro de Inversión para la vigencia 2022, se informa que se apropiaron recursos por $28.954.963.274, de dichos recursos se comprometieron $26.361.627.337; divididos en 8 proyectos, quedando un saldo por ejecutar de $2.593.335.937 correspondiente al 8,96%. | Debilidad por parte de los gerentes de proyectos de Inversión en la programación de los recursos asignados de Inversión. Los gerentes de proyectos de Inversión no tienen en cuenta las herramientas de programación definidas para planificar de manera detallada los recursos de Inversión asignados. | AC-DE-049 | 2. Definir herramienta de control para la programación y ejecución contractual del presupuesto de Inversión y realizar socialización con los responsable de los proyectos de Inversión. | Herramienta de control presupuestal de Inversión - control de asistencia | 1 | 2023-07-13 | 2023-08-31 | 7
16 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2022 | H5-2022 apropiación de presupuesto de funcionamiento e Inversión, En relación con la ejecución presupuestal del rubro de Inversión para la vigencia 2022, se informa que se apropiaron recursos por $28.954.963.274, de dichos recursos se comprometieron $26.361.627.337; divididos en 8 proyectos, quedando un saldo por ejecutar de $2.593.335.937 correspondiente al 8,96%. | Debilidad por parte de los gerentes de proyectos de Inversión en la programación de los recursos asignados de Inversión. Los gerentes de proyectos de Inversión no tienen en cuenta las herramientas de programación definidas para planificar de manera detallada los recursos de Inversión asignados. | AC-DE-049 | 3. Presentar mensualmente en el Comité Directivo el tablero de control de la ejecución presupuestal de la entidad. | Acta comité© directivo con los compromisos del presupuesto de Inversión | 6 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 26.14
17 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2022 | H5-2022 apropiación de presupuesto de funcionamiento e Inversión, En relación con la ejecución presupuestal del rubro de Inversión para la vigencia 2022, se informa que se apropiaron recursos por $28.954.963.274, de dichos recursos se comprometieron $26.361.627.337; divididos en 8 proyectos, quedando un saldo por ejecutar de $2.593.335.937 correspondiente al 8,96%. | Debilidad por parte de los gerentes de proyectos de Inversión en la programación de los recursos asignados de Inversión. Los gerentes de proyectos de Inversión no tienen en cuenta las herramientas de programación definidas para planificar de manera detallada los recursos de Inversión asignados. | AC-DE-049 | 4. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de la programación y ejecución contractual de Inversión en la herramienta de control definida. | Seguimiento en la herramienta de control | 36 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 26.14
18 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2022 | H6-2022 ejecución del Contrato 505 de 2022. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal. El contrato fue perfeccionado y suscrito el 28 de diciembre de 2022, y desarrollado de manera previa a su celebración, contraviniendo el artículo 12 Ley 2159 de 2019. | Debilidad y desconocimiento en implicaciones y responsabilidades del supervisor del contrato | AC-TI-040 | 1.Solicitar posición jurídica institucional sobre donaciones y consecuencias del recibo de un servicio por fuera del contrato a nivel institucional y documentarlo en SIGME | Control de asistencia de la mesa de trabajo realizada | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 21.57
19 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2022 | H6-2022 ejecución del Contrato 505 de 2022. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal. El contrato fue perfeccionado y suscrito el 28 de diciembre de 2022, y desarrollado de manera previa a su celebración, contraviniendo el artículo 12 Ley 2159 de 2019. | Debilidad y desconocimiento en implicaciones y responsabilidades del supervisor del contrato | AC-TI-040 | 2.Sensibilizar a todos los supervisores de la OTIC sobre las consecuencias del recibo de bienes y servicios sin soporte contractual para fortalecer las competencias en la supervisión de contratos, lo anterior de conformidad al AS-M-002 Manual de supervisión e interventoría de la entidad y normatividad vigente aplicable. | Control de asistencia | 3 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 23.86
20 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2022 | H6-2022 ejecución del Contrato 505 de 2022. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal. El contrato fue perfeccionado y suscrito el 28 de diciembre de 2022, y desarrollado de manera previa a su celebración, contraviniendo el artículo 12 Ley 2159 de 2019. | Debilidad y desconocimiento en implicaciones y responsabilidades del supervisor del contrato | AC-TI-040 | 3.Documentar las lecciones aprendidas de los procesos de contratación de la OTIC en sus diferentes etapas | Informe | 1 | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 47.71
21 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7-2022 | H7-2022 Vigencias Futuras. Para la vigencia 2022, a la SSPD autoriza vigencias futuras sin cumplir con el mínimo apropiado del total a comprometer equivalente al 15% de acuerdo al artículo 10 literal b de la ley 819 de 2003. | Disparidad en la unificación de criterios ante la interpretación de normativa por los entes reguladores | AC GF 057 | 1. Solicitar y gestionar mesa de trabajo con el MHCP y para la aplicación correcta del art 10 literal b de la ley 819 de 2003 | Oficio de Solicitud de mesa de trabajo con MHCP y DNP. | 1 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 8.57
22 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7-2022 | H7-2022 Vigencias Futuras. Para la vigencia 2022, a la SSPD autoriza vigencias futuras sin cumplir con el mínimo apropiado del total a comprometer equivalente al 15% de acuerdo al artículo 10 literal b de la ley 819 de 2003. | Disparidad en la unificación de criterios ante la interpretación de normativa por los entes reguladores | AC GF 057 | 2. Establecer cuadro de rangos de autorización de vigencias futuras anteriores para que no superen el porcentaje establecido en la norma vigente de vigencias futuras. | Cuadro de rangos en Excel aprobado y socializado con los responsables. | 1 | 2023-08-01 | 2023-11-29 | 17.14
23 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2022 | H8-2022 H9-2022 H10-2022 H13-2022 H8 -2021 Constitución de Reservas Presupuestal. La SSPD constituye saldos de compromisos ejecutados en la vigencia 2022 como reservas presupuestales, conociendo que dichos saldos no iban a ser ejecutados en la vigencia 2023 debido a que ya se habían cumplido el objeto de dichos contratos. | Incumplimiento a las pautas de cierre financiero de la vigencia. Inoportunidad y calidad de la información entregada por los supervisores de contratos para liberación de saldos no ejecutados y desconocimiento de los requisitos para constituir reservas presupuestales | AC GF 062 | 1. Enviar a la OAPII y la Secretaria General memorando en el que se informe los saldos presupuestales a ejecutar por parte de las dependencias con el fin de tomar medidas preventivas. | Memorando bimestral de análisis de saldos presupuestales. | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
24 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2022 | H8-2022 H9-2022 H10-2022 H13-2022 H8 -2021 Constitución de Reservas Presupuestal. La SSPD constituye saldos de compromisos ejecutados en la vigencia 2022 como reservas presupuestales, conociendo que dichos saldos no iban a ser ejecutados en la vigencia 2023 debido a que ya se habían cumplido el objeto de dichos contratos. | Incumplimiento a las pautas de cierre financiero de la vigencia. Inoportunidad y calidad de la información entregada por los supervisores de contratos para liberación de saldos no ejecutados y desconocimiento de los requisitos para constituir reservas presupuestales | AC GF 062 | 2. Enviar reporte a las dependencias en la primera semana de noviembre con la finalidad de que se evidencien los saldos a liberar y se tomen las medidas oportunamente. | Reporte en Excel a unidades ejecutoras. | 1 | 2023-10-01 | 2023-11-27 | 8.14
25 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2023 | H.11.2022 Operaciones Reciprocas. A corte del 31 de diciembre de 2022 la SSPD presenta saldos pendientes por conciliar evidenciados en los formularios cargados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, además se evidencia diferencias representadas en: saldos contables, reportes realizados por SSPD y las entidades que no reportan o que difieren en lo reportado por la SSPD. | Las entidades reciprocas no reportan, ni dan cumplimiento al correcto registro de las reglas de eliminación establecidas por la CGN. | AC GF 058 | 1. Presentar informe trimestral a la CGN sobre las diferencias presentadas por las entidades que no reportan información y no aplican correctamente las reglas de eliminación. | Oficio dirigido a la CGN | 1 | 2023-08-01 | 2024-04-30 | 39
26 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2023 | H.11.2022 Operaciones Reciprocas. A corte del 31 de diciembre de 2022 la SSPD presenta saldos pendientes por conciliar evidenciados en los formularios cargados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, además se evidencia diferencias representadas en: saldos contables, reportes realizados por SSPD y las entidades que no reportan o que difieren en lo reportado por la SSPD. | Las entidades recíprocas no reportan, ni dan cumplimiento al correcto registro de las reglas de eliminación establecidas por la CGN. | AC GF 058 | 2. Realizar mesas de trabajo con la CGN para definir procedimiento a realizar con estas entidades | Acta de mesa de trabajo con compromisos adquiridos. | 1 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 26.14
27 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2023 | H.11.2022 Operaciones Reciprocas. A corte del 31 de diciembre de 2022 la SSPD presenta saldos pendientes por conciliar evidenciados en los formularios cargados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, además se evidencia diferencias representadas en: saldos contables, reportes realizados por SSPD y las entidades que no reportan o que difieren en lo reportado por la SSPD. | Las entidades recíprocas no reportan, ni dan cumplimiento al correcto registro de las reglas de eliminación establecidas por la CGN. | AC GF 058 | 3. Realizar cartilla Virtual con el ABC de reporte de operaciones recíprocas para socializar con los intervinientes. | Cartilla virtual con lineamientos y acciones preventivas socializada. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
28 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2022 | H12-2022 ejecución PAC 2022. Falta de planificación y programación del Plan Anual de Caja de la vigencia 2022. | Las Dependencias no atienden el memorando de la Secretaría General sobre el compromiso de enviar el PAC proyectado dentro de los tiempos establecidos | AC GF 060 | 1. Notificar a través de correo electrónico los tiempos de entrega de la proyección de PAC. | Correo electrónico mensual especificando tiempos de proyección PAC | 1 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 8.43
29 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2022 | H12-2022 ejecución PAC 2022. Falta de planificación y programación del Plan Anual de Caja de la vigencia 2022. | Las Dependencias no atienden el memorando de la Secretaria General sobre el compromiso de enviar el PAC proyectado dentro de los tiempos establecidos | AC GF 060 | 2. Al cierre de cada mes, se consolida el porcentaje de ejecución del PAC por cada una de las áreas y se envía correo electrónico con el comparativo por cada dependencia entre lo proyectado vs pagado. | Cuadro consolidado y correos electrónicos con porcentaje de ejecución proyectado vs pagado mensual. | 5 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 26.14
30 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2022 | H14-2022 Se evidencia que la entidad sigue con la utilización del papel, que configura una incidencia disciplinaria por no ser consecuente con la política de cero papel e incentivar el uso de impresión y utilización de elementos consumibles para impresora, vulnerando el Art. 15 del Dec. 397/22, el Código del Buen Gobierno, en concordancia con el Art.38 Ley 1952/19. | Adquisición de periféricos que no se articularon con los criterios SIGME del manual de contratación | AC-TI-041 | 1. Crear documento para la adquisición de Hardware que este alineado con las políticas de austeridad del gasto | Documento publicado en el aplicativo SIGME | 1 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 17.43
31 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2022 | H14-2022 Se evidencia que la entidad sigue con la utilización del papel, que configura una incidencia disciplinaria por no ser consecuente con la política de cero papel e incentivar el uso de impresión y utilización de elementos consumibles para impresora, vulnerando el Art. 15 del Dec. 397/22, el Código del Buen Gobierno, en concordancia con el Art.38 Ley 1952/19. | Adquisición de periféricos que no se articularon con los criterios SIGME del manual de contratación | AC-TI-041 | 2. Proyectar circular interna para la centralización de impresiones en la entidad | Circular radicada en CRONOS y socializada a los colaboradores de la entidad | 1 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 17.43
32 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2022 | H14-2022 Se evidencia que la entidad sigue con la utilización del papel, que configura una incidencia disciplinaria por no ser consecuente con la política de cero papel e incentivar el uso de impresión y utilización de elementos consumibles para impresora, vulnerando el Art. 15 del Dec. 397/22, el Código del Buen Gobierno, en concordancia con el Art.38 Ley 1952/19. | Adquisición de periféricos que no se articularon con los criterios SIGME del manual de contratación | AC-TI-041 | 3. Fortalecer la Política de cero papel en el Código de Buen Gobierno | Política actualizada en el Código de Buen Gobierno y socializada a los colaboradores de la entidad | 1 | 2023-08-30 | 2023-10-31 | 8.86
33 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2022 | H14-2022 Se evidencia que la entidad sigue con la utilización del papel, que configura una incidencia disciplinaria por no ser consecuente con la política de cero papel e incentivar el uso de impresión y utilización de elementos consumibles para impresora, vulnerando el Art. 15 del Dec. 397/22, el Código del Buen Gobierno, en concordancia con el Art.38 Ley 1952/19. | Adquisición de periféricos que no se articularon con los criterios SIGME del manual de contratación | AC-TI-041 | 4. Actualizar el AS-M-001 Manual de Contratación incluyendo criterios del sistema de Gestión ambiental y política cero papel | Manual actualizado y publicado en SIGME y socializado a los colaboradores | 1 | 2023-08-30 | 2023-10-31 | 8.86
34 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15-2022 | H15-2022 H19-2022 H22-2022 Adición y Modificación de los Contratos 267-149- 150. Los procedimientos internos realizados por la entidad en adicionar recursos a un mismo CDP no cuenta con reglamentación. | Se están adelantando trámites de Adición de los CDP sin que se encuentre documentada dicha actividad dentro del procedimiento. | AC GF 059 | 1. Modificar el procedimiento de Gestión presupuestal incluyendo los lineamientos para Adición de CDPs y RPs de los contratos y publicar en SIGME | Procedimiento registrado en SIGME | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
35 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15-2022 | H15-2022 H19-2022 H22-2022 Adición y Modificación de los Contratos 267-149- 150. Los procedimientos internos realizados por la entidad en adicionar recursos a un mismo CDP no cuenta con reglamentación. | Se están adelantando trámites de Adición de los CDP sin que se encuentre documentada dicha actividad dentro del procedimiento. | AC GF 059 | 2. Socializar del procedimiento actualizado con los enlaces de las dependencias | Control de asistencia mesa de trabajo de socialización | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
36 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-2022 | H16-2022 Contrato No. 376 de 2022. Funciones y Deberes de los Supervisores. Los informes no cuentan con registro fotográfico, ni evidencia de los eventos, estas situaciones ocasionan presunto incumplimiento de las funciones de los cuatro supervisores, quienes deben ejercer la función de vigilar la correcta ejecución del contrato. | Debilidades en la revisión de los soportes de la facturación entregados por el contratista. | AC-GH-101 | 1. Realizar seguimiento trimestral de cada línea de pago en el SECOP II para el contrato vigente del operador logístico | Control de asistencia | 1 | 2023-07-17 | 2023-12-29 | 23.57
37 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-2022 | H16-2022 Contrato No. 376 de 2022. Funciones y Deberes de los Supervisores. Los informes no cuentan con registro fotográfico, ni evidencia de los eventos, estas situaciones ocasionan presunto incumplimiento de las funciones de los cuatro supervisores, quienes deben ejercer la función de vigilar la correcta ejecución del contrato. | Debilidades en la revisión de los soportes de la facturación entregados por el contratista. | AC-GH-101 | 2. Realizar seguimiento a las evidencias de la liquidación del contrato 376-2022 y verificar mensualmente los soportes de la facturación vs los requisitos de los contratos de mayor cuantía de la Dirección de Talento humano | Acta de liquidación. Controles de asistencia | 1 | 2023-07-17 | 2023-12-29 | 23.57
38 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-2022 | H16-2022 Contrato No. 376 de 2022. Funciones y Deberes de los Supervisores. Los informes no cuentan con registro fotográfico, ni evidencia de los eventos, estas situaciones ocasionan presunto incumplimiento de las funciones de los cuatro supervisores, quienes deben ejercer la función de vigilar la correcta ejecución del contrato. | Debilidades en la revisión de los soportes de la facturación entregados por el contratista. | AC-GH-101 | 3. Establecer en el Manual de supervisión e Interventoría AS-M-002, los lineamientos frente a los contratos que cuentan con supervisión de dos o más dependencias y realizar la socialización de estos lineamientos a los supervisores de contrato. | Manual de supervisión e Interventoría AS-M-002 publicado en Sigme y correo electrónico | 1 | 2023-07-17 | 2023-10-31 | 15.14
39 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2022 | H17-2022 Servicio de Mensajería 472. Administrativo. Deficiencias en el proceso de envío de correspondencia tanto física como electrÃ³nica, al no lograr que la totalidad de las comunicaciones lleguen a su destino por inconsistencias en las direcciones y otros motivos,situación que genera desgaste administrativo y un posible incumplimiento en la misión de la entidad | Falta de control y seguimiento de las causas de devolución de la correspondencia enviada por el Grupo de Gestión Documental, debido a esto se identifica un porcentaje superior al 25% de las devoluciones enviadas por correo, evidenciando falencias en la entrega por inconsistencia en las direcciones y otros metadatos para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones de la entidad. | AC-GD-044 | 1. Actualizar el instructivo envíos para definir los lineamientos de entrega de documentos de mensajería por parte de los colaboradores de la entidad y realizar su respectiva socialización. | Instructivo actualizado de envíos con los lineamientos técnicos a tener en cuenta para la entrega de documentos de correspondencias a enviar | 1 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 8.57
40 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2022 | H17-2022 Servicio de Mensajería 472. Administrativo. Deficiencias en el proceso de envío de correspondencia tanto física como electrÃ³nica, al no lograr que la totalidad de las comunicaciones lleguen a su destino por inconsistencias en las direcciones y otros motivos,situación que genera desgaste administrativo y un posible incumplimiento en la misión de la entidad | Falta de control y seguimiento de las causas de devolución de la correspondencia enviada por el Grupo de Gestión Documental, debido a esto se identifica un porcentaje superior al 25% de las devoluciones enviadas por correo, evidenciando falencias en la entrega por inconsistencia en las direcciones y otros metadatos para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones de la entidad. | AC-GD-044 | 2.Realizar mensualmente las notificaciones por correo electrónico donde se alerte a los jefes de oficina por la cantidad de devoluciones de correspondencia. | Correos electrónicos de notificaciones | 3 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 12.86
41 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2022 | H17-2022 Servicio de Mensajería 472. Administrativo. Deficiencias en el proceso de envío de correspondencia tanto física como electrÃ³nica, al no lograr que la totalidad de las comunicaciones lleguen a su destino por inconsistencias en las direcciones y otros motivos,situación que genera desgaste administrativo y un posible incumplimiento en la misión de la entidad | Falta de control y seguimiento de las causas de devolución de la correspondencia enviada por el Grupo de Gestión Documental, debido a esto se identifica un porcentaje superior al 25% de las devoluciones enviadas por correo, evidenciando falencias en la entrega por inconsistencia en las direcciones y otros metadatos para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones de la entidad. | AC-GD-044 | 3. Realizar mensualmente validación de las direcciones de entrega de la correspondencia por media del sistema de validación CODE para reducir el porcentaje de devolución. | Bases de datos e informe estadístico de análisis de cantidad de devoluciones realizadas. | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.71
42 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2022 | H18-2022 Se evidencia que en los informes de supervisión de los contratos de la muestra se presentan falencias en el detalle de las actividades desarrolladas, desconociendo los principios de contratación, tales como: transparencia, eficiencia, publicidad, evidenciando informes de supervisión sin firma del supervisor y/o contratista, sin especificar actividad ejercida. | Debilidad de los supervisores en la verificación del cumplimiento de requisitos para avalar los informes de actividades y facturas presentadas por los contratistas y ausencia de un lineamiento en el Manual de supervisión para el trámite de las cuentas | AC-AS-045 | 1. Definir formato para la presentación de informes de actividades de los contratos diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión. | Formato publicado en SIGME y socializado | 1 | 2023-07-13 | 2023-10-31 | 15.71
43 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2022 | H18-2022 Se evidencia que en los informes de supervisión de los contratos de la muestra se presentan falencias en el detalle de las actividades desarrolladas, desconociendo los principios de contratación, tales como: transparencia, eficiencia, publicidad, evidenciando informes de supervisión sin firma del supervisor y/o contratista, sin especificar actividad ejercida. | Debilidad de los supervisores en la verificación del cumplimiento de requisitos para avalar los informes de actividades y facturas presentadas por los contratistas y ausencia de un lineamiento en el Manual de supervisión para el trámite de las cuentas | AC-AS-045 | 2. Definir en el Manual de supervisión la obligatoriedad del uso del formato de informe de actividades para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión | Manual de supervisión e interventoría actualizado en SIGME | 1 | 2023-07-13 | 2023-10-31 | 15.71
44 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2022 | H18-2022 Se evidencia que en los informes de supervisión de los contratos de la muestra se presentan falencias en el detalle de las actividades desarrolladas, desconociendo los principios de contratación, tales como: transparencia, eficiencia, publicidad, evidenciando informes de supervisión sin firma del supervisor y/o contratista, sin especificar actividad ejercida. | Debilidad de los supervisores en la verificación del cumplimiento de requisitos para avalar los informes de actividades y facturas presentadas por los contratistas y ausencia de un lineamiento en el Manual de supervisión para el trámite de las cuentas | AC-AS-045 | 3. Crear un mecanismo de control por parte de la Dirección Financiera que permita validar que los informes de actividades diferentes a contratos de prestación de servicios cumplan con los requisitos para el pago. | formato creado en SIGME y socializado al grupo interno de trabajo | 1 | 2023-07-13 | 2023-10-31 | 15.71
45 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2022 | H20-2022 H21-2022. Informes supervisión Contrato No. 727/21 y Contrato 409/21. No se evidencia el cumplimiento en los contratos 727-2021 y 409-2022, de la forma de pago y la periodicidad, de acuerdo con la cláusula 5 forma de pago, establecida en los contratos. | Inadecuada interpretación de la cláusula de la forma de pago, por el volumen de tiquetes efectivamente generados en la semana. | AC-GH-097 | 1.Elaborar oficio informando al contratista que una vez subsanados los inconvenientes con la facturación, se recuerda que la facturación es semanal de acuerdo a la cláusula 5 forma de pago del contrato 502 de 2022 | Oficio | 1 | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 6.43
46 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2022 | H20-2022 H21-2022: Informes supervisión Contrato No. 727/21 y Contrato 409/21. No se evidencia el cumplimiento en los contratos 727-2021 y 409-2022, de la forma de pago y la periodicidad, de acuerdo con la cláusula 5 forma de pago, establecida en los contratos. | Inadecuada interpretación de la cláusula de la forma de pago, por el volumen de tiquetes efectivamente generados en la semana. | AC-GH-097 | 2. Verificar mensualmente que se cumpla con la forma de pago establecida en el contrato de tiquetes vigente; en caso de encontrar inconsistencia en la presentación de la facturación se reiterara de manera escrita el cumplimiento de la cláusula forma de pago al contratista | Control de asistencia | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
47 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2022 | H20-2022 H21-2022: Informes supervisión Contrato No. 727/21 y Contrato 409/21. No se evidencia el cumplimiento en los contratos 727-2021 y 409-2022, de la forma de pago y la periodicidad, de acuerdo con la cláusula 5 forma de pago, establecida en los contratos. | Inadecuada interpretación de la cláusula de la forma de pago, por el volumen de tiquetes efectivamente generados en la semana. | AC-GH-097 | 3. Incluir en el control de pagos anexo al certificado de cumplimiento AS-F-034, una columna en la que se especifique la tarifa en la que se compra el tiquete y realizar seguimiento a este en el momento de la recepción de las remisiones. | Certificado de cumplimiento | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
48 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23-2022 | H23-2022 H16-2021 H18 2019 Política Pública para el Ingreso de los Jovenes al Servicio Público. Administrativo. Según la Ley 1955/19 y el Decreto No. 2365/19, para la vigencia 2022 no se cuenta con 99 cargos para Jovenes menores de 28 años sin experiencia, ya que la entidad al 2022 ha provisionado a la planta de personal un total de 85 Jovenes menores de 28 años. | Desistimiento del proceso por parte de los candidatos, una vez finalizados los tiempos de publicación del nombramiento para toma de posesión | AC-GH-099 | 1.Realizar mínimo una convocatoria en la redes sociales de la entidad y en las universidades para la vinculación de Jovenes entre 18 y 28 años sin experiencia laboral | Pantallazos Comunicaciones y correos electrónicos | 1 | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 6.43
49 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23-2022 | H23-2022 H16-2021 H18 2019 Política Pública para el Ingreso de los Jovenes al Servicio Público. Administrativo. Según la Ley 1955/19 y el Decreto No. 2365/19, para la vigencia 2022 no se cuenta con 99 cargos para Jovenes menores de 28 años sin experiencia, ya que la entidad al 2022 ha provisionado a la planta de personal un total de 85 Jovenes menores de 28 años. | Desistimiento del proceso por parte de los candidatos, una vez finalizados los tiempos de publicación del nombramiento para toma de posesión | AC-GH-099 | 2. Realizar el proceso de vinculación de los posibles candidatos que se encuentran entre 18 y 28 años sin experiencia laboral y que cumple con los requisitos del empleo | Actos administrativos de nombramiento | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.86
50 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23-2022 | H23-2022 H16-2021 H18 2019 Política Pública para el Ingreso de los Jovenes al Servicio Público. Administrativo. Según la Ley 1955/19 y el Decreto No. 2365/19, para la vigencia 2022 no se cuenta con 99 cargos para Jovenes menores de 28 años sin experiencia, ya que la entidad al 2022 ha provisionado a la planta de personal un total de 85 Jovenes menores de 28 años. | Desistimiento del proceso por parte de los candidatos, una vez finalizados los tiempos de publicación del nombramiento para toma de posesión | AC-GH-099 | 3. Elaborar el informe final del cumplimiento de la vinculación de personas entre 18 y 28 años en la entidad. | Informe | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 4
51 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24-2022 | H24-2022 H15-2021 H17- 2019 Política Pública para Personas en Condición de Discapacidad. La entidad acepta que a la vigencia 2022, no cumpliÃ³ el porcentaje de vinculación a personas en condición de discapacidad, que corresponde al 2% (20 cargos) de la planta de personal de la entidad (994 cargos), como lo indica el Decreto No. 2011 de 2017. | Debilidad en la consecución de hojas de vida de personas con discapacidad para el cumplimiento del porcentaje establecido en la ley. | AC-GH-100 | 1. Realizar una convocatoria en la redes sociales de la entidad y alianzas con las cajas de compensación para la vinculación de personas con discapacidad | Pantallazos Comunicaciones y correos electrónicos | 1 | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 6.43
52 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24-2022 | H24-2022 H15-2021 H17- 2019 Política Pública para Personas en Condición de Discapacidad. La entidad acepta que a la vigencia 2022, no cumpliÃ³ el porcentaje de vinculación a personas en condición de discapacidad, que corresponde al 2% (20 cargos) de la planta de personal de la entidad (994 cargos), como lo indica el Decreto No. 2011 de 2017. | Debilidad en la consecución de hojas de vida de personas con discapacidad para el cumplimiento del porcentaje establecido en la ley. | AC-GH-100 | 2. Realizar el proceso de vinculación de los posibles candidatos con discapacidad y que cumple con los requisitos del empleo | Actos administrativos de nombramiento | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.86
53 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24-2022 | H24-2022 H15-2021 H17- 2019 Política Pública para Personas en Condición de Discapacidad. La entidad acepta que a la vigencia 2022, no cumpliÃ³ el porcentaje de vinculación a personas en condición de discapacidad, que corresponde al 2% (20 cargos) de la planta de personal de la entidad (994 cargos), como lo indica el Decreto No. 2011 de 2017. | Debilidad en la consecución de hojas de vida de personas con discapacidad para el cumplimiento del porcentaje establecido en la ley. | AC-GH-100 | 3. Elaborar el informe final del cumplimiento de la vinculación de personas con discapacidad | Informe | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 4
54 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27-2022 | H27-2022 Funcionamiento y Mantenimiento Puntos de Atención â Oficinas Digitales en la vigencia 2022. Falta de planeación y seguimiento al proceso de contratación conforme a lo estipulado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y el incumplimiento de lo establecido en los art 6, 7, 11 a 14 y 24 a 26 de la Ley 80 de 1993 | Falta de planeación y seguimiento al proceso de contratación conforme a lo estipulado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y el incumplimiento de lo establecido en los art 6, 7, 11 a 14 y 24 a 26 de la Ley 80 de 1993 | AC-FCS-007 | 1. Realizar una mesa de trabajo con el Grupo de Contratos y Adquisiciones para definir las pautas de contratación para el primer bimestre de 2024 en cuanto al mantenimiento de las oficinas digitales. | Mesa de trabajo | 1 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 8.43
55 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27-2022 | H27-2022 Funcionamiento y Mantenimiento Puntos de Atención â Oficinas Digitales en la vigencia 2022. Falta de planeación y seguimiento al proceso de contratación conforme a lo estipulado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y el incumplimiento de lo establecido en los art 6, 7, 11 a 14 y 24 a 26 de la Ley 80 de 1993 | Falta de planeación y seguimiento al proceso de contratación conforme a lo estipulado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y el incumplimiento de lo establecido en los art 6, 7, 11 a 14 y 24 a 26 de la Ley 80 de 1993 | AC-FCS-007 | 2. Realizar la solicitud de revisión oportuna de los estudios previos en el Grupo de Contratos y Adquisiciones para el mantenimiento de las oficinas digitales. | Estudios previos presentados al Grupo de Contratos y Adquisiciones conforme a la normatividad vigente. | 1 | 2023-09-01 | 2023-12-26 | 16.57
56 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27-2022 | H27-2022 Funcionamiento y Mantenimiento Puntos de Atención â Oficinas Digitales en la vigencia 2022. Falta de planeación y seguimiento al proceso de contratación conforme a lo estipulado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y el incumplimiento de lo establecido en los art 6, 7, 11 a 14 y 24 a 26 de la Ley 80 de 1993 | Falta de planeación y seguimiento al proceso de contratación conforme a lo estipulado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución y el incumplimiento de lo establecido en los art 6, 7, 11 a 14 y 24 a 26 de la Ley 80 de 1993 | AC-FCS-007 | 3. Iniciar la contratación del mantenimiento de las oficinas digitales durante el mes de enero de 2024. | Contratación solicitada | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 4.29
57 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28-2022 | H28-2022 Viáticos y Comisiones. Informes ejecutivos de la comisión presentados de forma extemporánea. Los servidores públicos no presentan ante su superior inmediato los informes dentro de los (3) días siguientes a la finalización de la comisión. | Falta de Actualización del acto administrativo e instructivo para el trámite y legalización de las comisiones. Ausencia de medidas que exijan el cumplimiento de las obligación de legalización de comisiones dentro de los plazos definidos por la norma | AC GF 061 | 1. Actualizar Resolución e Instructivo para la solicitud, trámite y legalización de comisiones de servicio al interior y exterior del país, en cumplimiento al artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No. 1083 de 2015. | Expedición de la Resolución e instructivo actualizado | 1 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 17.29
58 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28-2022 | H28-2022 Viáticos y Comisiones. Informes ejecutivos de la comisión presentados de forma extemporánea. Los servidores públicos no presentan ante su superior inmediato los informes dentro de los (3) días siguientes a la finalización de la comisión. | Falta de Actualización del acto administrativo e instructivo para el trámite y legalización de las comisiones. Ausencia de medidas que exijan el cumplimiento de las obligación de legalización de comisiones dentro de los plazos definidos por la norma | AC GF 061 | 2. Realizar socialización y capacitación a Funcionarios y Contratistas. | Control de asistencia o constancias de socialización por canales internos de comunicación | 1 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 17.29
59 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28-2022 | H28-2022 Viáticos y Comisiones. Informes ejecutivos de la comisión presentados de forma extemporánea. Los servidores públicos no presentan ante su superior inmediato los informes dentro de los (3) días siguientes a la finalización de la comisión. | Falta de Actualización del acto administrativo e instructivo para el trámite y legalización de las comisiones. Ausencia de medidas que exijan el cumplimiento de las obligación de legalización de comisiones dentro de los plazos definidos por la norma | AC GF 061 | 3. Presentar informe mensual a la Dirección de Talento Humano y Dirección Administrativa, sobre los servidores públicos que incumplan los plazos definidos para las legalizaciones de comisiones, dando lugar a las acciones administrativas correspondientes. | Base de datos en Excel. | 4 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
60 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29-2022 | H29-2022 Periodos de Vacaciones. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Se evidencia que algunos funcionarios de la entidad presentaban tres períodos acumulados de vacaciones. Con lo anterior no se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 del Decreto Ley 1045/78 el cual indica que solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años | Inadecuada planeación del disfrute de los periodos de vacaciones por los funcionarios y los jefes de las dependencias | AC-GH-098 | 1. Elaborar y socializar la circular con los lineamiento para la programación y disfrute de vacaciones | Circular Interna | 1 | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 6.43
61 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29-2022 | H29-2022 Periodos de Vacaciones. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Se evidencia que algunos funcionarios de la entidad presentaban tres períodos acumulados de vacaciones. Con lo anterior no se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 del Decreto Ley 1045/78 el cual indica que solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años | Inadecuada planeación del disfrute de los periodos de vacaciones por los funcionarios y los jefes de las dependencias | AC-GH-098 | 2. Generar alertas mensuales e informar mediante memorando a los funcionarios y jefes de las dependencias que cuenten con 2 periodos de vacaciones acumulados, con el fin de solicitarles la programación y disfrute de vacaciones dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del memorando. | Memorando | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
62 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29-2022 | H29-2022 Periodos de Vacaciones. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Se evidencia que algunos funcionarios de la entidad presentaban tres períodos acumulados de vacaciones. Con lo anterior no se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 del Decreto Ley 1045/78 el cual indica que solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años | Inadecuada planeación del disfrute de los periodos de vacaciones por los funcionarios y los jefes de las dependencias | AC-GH-098 | 3. Emitir acto administrativo para las personas que no han programado sus vacaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en la circular | Acto administrativo para el disfrute obligatorio de vacaciones | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 21.43
63 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2021 | H2-2021. Pago de intereses en sentencias. Se causaron y pagaron intereses bancarios corrientes en algunos fallos desfavorables de contenido económico, lo que genera presunto detrimento patrimonial, debido a que los fallos fueron remitidos para pago por fuera del término previsto por la normativa. | Envío inoportuno por parte de los apoderados a la Coordinación de Defensa Judicial de la información relativa a los fallos desfavorables con contenido económico y debilidad en el seguimiento realizado a la expedición y pago de estos fallos. | AC-DJ-011 | 1. Realizar seguimiento mensual por parte de la Coordinación de Defensa a los fallos definitivos desfavorables informados por los apoderados e incluyendo las notificaciones allegas a la entidad por Cronos, correo institucional y (otros). Y comunicados a la Dirección Financiera para trámite de cumplimiento. | Archivo Excel, que contiene la trazabilidad de fechas desde el momento de notificación. comunicación del apoderado, comunicación a D. Financiera hasta la fecha de pago; incluyendo las notificaciones allegas a la entidad por Cronos, correo institucional y otros. | 6 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
64 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2021 | H2-2021. Pago de intereses en sentencias. Se causaron y pagaron intereses bancarios corrientes en algunos fallos desfavorables de contenido económico, lo que genera presunto detrimento patrimonial, debido a que los fallos fueron remitidos para pago por fuera del término previsto por la normativa. | Envío inoportuno por parte de los apoderados a la Coordinación de Defensa Judicial de la información relativa a los fallos desfavorables con contenido económico y debilidad en el seguimiento realizado a la expedición y pago de estos fallos. | AC-DJ-011 | 2. Realizar seguimiento mensual al pago de los fallos desfavorables para evitar que se supere el plazo de los 10 meses establecidos en el CPCA. Generando alertas a la D. Financiera con copia a secretaria general una vez superados siete meses sin el pago. | Archivo Excel donde se evidencie el seguimiento al cumplimiento del pago de los fallos desfavorables dentro de los 10 meses establecidos por el CPACA. Destacando los fallos en los cuales han transcurrido 7 meses desde la notificación y relacionando en este archivo Excel la alerta generada para D. Financiera y Secretaría General, (Indicando el # de memorando). | 6 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
65 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30-2017 | H30-2017 H16-2019. Consistencia de la información litigiosa EKOGUI y SIRECI. Una vez verificada la información reportada al SIRECI frente a lo registrado en el aplicativo EKOGUI, se encuentró que la entidad reportó en el Formato F9 una diferencia en la cantidad de procesos activos y por error para la vigencia 2017 se remitió la información vigencia 2016. | Se registraron errores en el envío de la información reportada al SIRECI. debido a que no se verificÃ³ que la información que aparece registrada en ekogui fuera exactamente igual a la reportada en el formato f9 de SIRECI | AC-DJ-012 | 1. Realizar revisión cruzada de la información de eKogui con la reportada en SIRECI vigencia 2022 | Acta de Conciliación de la información. | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 1.43
66 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33-2014 | H33-2014. El procedimiento para provisionar un litigio o demanda no está¡ documentado en el SIGME. | No se había documentado el procedimiento en SIGME, ya que se cuenta con la metodología expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE para el efecto. | AC-DJ-013 | 1. Documentar en SIGME el procedimiento para la calificación del riesgo y cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales. | Instructivo para la calificación del riesgo y cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales publicado en SIGME | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 1.43
67 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32-2014 | H32-2014, H25-H27 de 2015, H8-H10-H14-2017, H6-2019. H3-2021 provisión procesos judiciales. No se realiza la Actualización de la calificación del riesgo y la provisión contable en algunos procesos. No hay Conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos reportada al SIRECI y los estados financieros, lo que genera sobrestimación de cuentas en algunos casos. | La provisión contable no se realiza adecuadamente ya que no se hace Actualización de la misma en ekogui, debido al incumplimiento de los lineamientos del instructivo por parte de los apoderados de la entidad y no se realiza un seguimiento o Conciliación de saldos entre la D. Financiera y la Coordinación de Defensa de la información reportada a SIIF con eKOGUI | AC-DJ-014 | 1. Realizar seguimiento mensual de la Actualización de la calificación del riesgo de los procesos judiciales terminados desfavorables con contenido económico. Verificando que los fallos notificados a la entidad cuenten con la adecuada calificación del riesgo en el aplicativo ekogui. De no encontrarse se requerirá al apoderado para que dentro de los 3 dias se realice. | Archivo Excel, donde se identifique mensualmente los procesos que tuvieron fallos con contenido económico frente a la Actualización de la calificación del riesgo en ekogui, se deberá¡ dejar constancias en este Único documento de las alertas o requerimientos generados a los apoderados de los procesos faltantes en el registro de la información en el aplicativo ekogui. | 6 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
68 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32-2014 | H32-2014, H25-H27 de 2015, H8-H10-H14-2017, H6-2019. H3-2021 provisión procesos judiciales. No se realiza la Actualización de la calificación del riesgo y la provisión contable en algunos procesos. No hay Conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos reportada al SIRECI y los estados financieros, lo que genera sobrestimación de cuentas en algunos casos. | La provisión contable no se realiza adecuadamente ya que no se hace Actualización de la misma en ekogui, debido al incumplimiento de los lineamientos del instructivo por parte de los apoderados de la entidad y no se realiza un seguimiento o Conciliación de saldos entre la D. Financiera y la Coordinación de Defensa de la información reportada a SIIF con eKOGUI | AC-DJ-014 | 2. revisión semestral por parte de la Coordinación de la calificación del riesgo procesal cuya probabilidad de pérdida media o baja no afecte la provisión contable, en el evento de encontrarse se solicitará al apoderado la Actualización de la información en el aplicativo ekogui, el cual deberá¡ darse en un plazo no mayor a 10 días calendario. | Archivo Excel, con la revisión de la totalidad de los procesos judiciales cuya probabilidad de pérdida es media o baja, en el evento de encontrarse que un proceso con calificación en estos rangos afecte la provisión contable se solicitará¡ al apoderado la Actualización de la información en el aplicativo ekogui, el cual deberá¡ darse en un plazo no mayor a 10 días calendario. | 1 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
69 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32-2014 | H32-2014, H25-H27 de 2015, H8-H10-H14-2017, H6-2019. H3-2021 provisión procesos judiciales. No se realiza la Actualización de la calificación del riesgo y la provisión contable en algunos procesos. No hay Conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos reportada al SIRECI y los estados financieros, lo que genera sobrestimación de cuentas en algunos casos. | La provisión contable no se realiza adecuadamente ya que no se hace Actualización de la misma en ekogui, debido al incumplimiento de los lineamientos del instructivo por parte de los apoderados de la entidad y no se realiza un seguimiento o Conciliación de saldos entre la D. Financiera y la Coordinación de Defensa de la información reportada a SIIF con eKOGUI | AC-DJ-014 | 3. Revisión semestral de la calificación del riesgo cuya probabilidad alta de pérdida quede registrado en provisión contable, para evitar la subestimación de las cuentas contables. | Archivo Excel, con la revisión de la totalidad de los procesos judiciales cuya probabilidad de pérdida es alto, en el evento de NO encontrarse registrado en el aplicativo ekogui un proceso con probabilidad de pérdida alta se solicitará¡ al apoderado la Actualización de la información en el aplicativo ekogui, el cual deberá¡ darse en un plazo no mayor a 10 días calendario. | 1 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
70 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32-2014 | H32-2014, H25H27-2015, H8-H10-H14-2017, H6-2019, H3-2021 provisión procesos judiciales. No se realiza la Actualización de la calificación del riesgo y la provisión contable en algunos procesos. No hay Conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos reportada al SIRECI y los estados financieros, lo que genera sobrestimación de cuentas en algunos casos. | La provisión contable no se realiza adecuadamente ya que no se hace Actualización de la misma en ekogui, debido al incumplimiento de los lineamientos del instructivo por parte de los apoderados de la entidad y no se realiza un seguimiento o Conciliación de saldos entre la D. Financiera y la Coordinación de Defensa de la información reportada a SIIF con eKOGUI | AC-DJ-014 | 4.Efectuar trimestralmente mesas de trabajo con la Dirección Financiera para conciliar la información de estados financieros con eKogui. | Acta de Conciliación de la información reportada en ekogui frente a los reportes generados de SIIF Nación. | 2 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 27.71
71 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2021 | H17-2021 Del informe de auditoría financiera de la contraloría general de la república Debilidad en la Planeación de la Contratación específicamente, la justificación de la contratación no se sustentÃ³ en los términos exigidos en el numeral 5.4.1.10.1 del Manual de contratación. | Debilidad en la Planeación de la Contratación específicamente, la justificación de la contratación no se sustentÃ³ en los términos exigidos en el numeral 5.4.1.10.1 del Manual de contratación. | AC-FCS-008 | 1. Realizar planificación de los recursos con su respectiva programación de las metas del proyecto de Inversión, frente a las necesidades de contratación y perfiles requeridos. | Matriz de planeación. | 1 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 13
72 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2021 | H17-2021 Del informe de auditoría financiera de la contraloría general de la república Debilidad en la Planeación de la Contratación específicamente, la justificación de la contratación no se sustentÃ³ en los términos exigidos en el numeral 5.4.1.10.1 del Manual de contratación. | Debilidad en la Planeación de la Contratación específicamente, la justificación de la contratación no se sustentÃ³ en los términos exigidos en el numeral 5.4.1.10.1 del Manual de contratación. | AC-FCS-008 | 2. Realizar socialización sobre el alcance y matriz cadena de valor del proyecto de Inversión de la Delegada para la protección al Usuario y la Gestión en Territorio, para la estructuración de estudios previos. | Socialización realizada e instrumentos de medición del impacto. | 1 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 13
73 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-2021 | H10 H14-2021 Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Omisión de los procedimientos institucionales y debilidad en el conocimiento en temas de supervisión en los funcionarios que ejercen esta función | AC-AS-046 | 1.Definir programa temático para un curso o taller para el fortalecimiento de competencia a supervisores | Documento con el programa temático del curso o taller a realizar | 1 | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 5.43
74 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-2021 | H10 H14-2021 Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Omisión de los procedimientos institucionales y debilidad en el conocimiento en temas de supervisión en los funcionarios que ejercen esta función | AC-AS-046 | 2.Validar la asistencia efectiva de los funcionarios convocados del curso o taller | Listado de verificación de funcionarios convocados versus funcionarios certificados | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12.86
75 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-2021 | H10 H14-2021 Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Omisión de los procedimientos institucionales y debilidad en el conocimiento en temas de supervisión en los funcionarios que ejercen esta función | AC-AS-046 | 3. revisión aleatoria mensual de 15 contratos diferentes a prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la Gestión que la factura se pase acorde a la forma de pago incluidos el contrato del bpo y el operador | Listado de contratos verificados con las observaciones correspondientes | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.71
76 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2021 | H18-2021. Consistencia de la información suministrada por SSPD Se observÃ³ diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratación, la organización de los expedientes y la generación de bases de datos resumen. | Debilidad en la verificación de la informacion relacionada en las aplicaciones de contratación | AC-AS-047 | 1. Extraer, validar y actualizar el cruce de información mensualmente de las aplicaciones de contratación | Listado de contratos validados | 6 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 23.71
77 | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2021 | H18-2021. Consistencia de la información suministrada por SSPD Se observÃ³ diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratación, la organización de los expedientes y la generación de bases de datos resumen. | Debilidad en la verificación de la informacion relacionada en las aplicaciones de contratación | AC-AS-047 | 2. Realizar revisión aleatoria mensual de 10 contratos que la información de fechas y valores en las plataformas sea igual | Listado de contratos validados | 5 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.71