## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
MÓDULO DE CONSULTA |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2022-01-28 22:51:56
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
| Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |  |  | Fecha de Corte : 2021-12-31
| Fecha de Recepción : 2022-01-28 18:21:43 |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_ FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecución Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando déficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 1. Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórmula que trae el archivo Excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por cada apoderado. | 2 | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 52.14 | 1 | EN EJECUCION: La calificación del riesgo en E-kogui se efectúa semestralmente con los valores de la provision contable incluyendo en el sistema el valor de la cuenta de orden pasivos contingentes 9120. La base se reporta es en el mes de junio y diciembre con la relación consolidada de procesos calificados por cada apoderado aplicando metodologia de E-kogui. Avance en SIGME 50%
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecución Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando déficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 2.Realizar trimestralmente la validación respecto de la provisión contable, teniendo cuenta las fuentes de SIIF y e-KOGUI. | Archivo Excel (pdf) y Actas de conciliación jurídico financiera. | 4 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 52.14 | 2 | EN EJECUCION: Trimestralmente se valida la cuenta Provisión contable 2701, cuyos valores corte a sept./2021 coinciden según actas de conciliación y reporte generado en SIIF el 13/01/2022 por $76.932.873.273,88. La conciliación de diciembre se está validando por cierre contable, cruzando información de: procesos activos, terminados y eliminados. Avance de la actividad en SIGME 50%
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. En H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 47.86 | 3 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/04/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 2.Verificación anual del estado del valor de provisión contable registrada en SIIF y e-KOGUI que arroje la conciliación contable con el reporte a registrar en SIRECI antes de realizar el cargue de la información. | Acta de verificación | 1 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 12.86 | 1 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/04/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 3..Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórmula que trae el archivo Excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por los apoderados. | 2 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 26.29 | 2 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/04/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 4. Realizar un seguimiento mensual a los procesos mediante un archivo en Excel, en el cual se verifique los estados procesales e información de las demandas, actualizado conforme los estados de e-KOGUI, Orfeo y Rama Judicial | Archivo Excel (herramienta de actividades) con relación consolidada de procesos a cargo en vigilancia y control de cada apoderado | 12 | 2021-01-02 | 2022-01-31 | 56.29 | 12 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/04/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 5 Generar reporte anual de procesos activos en eKogui y generar memorando dirigido a la OAP, con copia a la OCI, con la cantidad de procesos que figuren activos en la plataforma | Generar archivo plano de procesos activos de Ekogui y memorando dirigido a la OAP | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12.71 | 1 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/04/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 1.Registrar en el aplicativo SISGESTIÓN el 100% de los recursos asignados en la vigencia, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Reporte SISGESTIÓN -Excel con la programación del 100% de los recursos asignados- | 20 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56.43 | 20 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 31/01/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 2.Realizar el seguimiento mensual al plan de contratación, ejecución presupuestal y liberación de saldos no ejecutados, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Listados de asistencia de las mesas de trabajo mensuales, realizadas por las unidades ejecutoras. | 220 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56.43 | 200 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 31/01/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 3.Las unidades ejecutoras deben informar dentro de los 10 primeros días de cada mes las acciones adelantadas frente a las alertas generadas producto del seguimiento al plan de contratación y ejecución presupuestal realizado por la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y el Grupo de Contratos. | Correos electrónicos de las unidades ejecutoras dando respuesta a las alertas generadas por la Dirección Financiera, la OAPII y Grupo de Contratos. | 220 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56.43 | 200 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 31/01/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
11 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 4. Realizar revisión trimestral del presupuesto de funcionamiento y si no se han utilizado los recursos, evaluar el retiro y asignación a otra dependencia. | Informe trimestral de ejecución presupuestal. | 4 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56.43 | 4 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 31/01/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
12 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2019 | H14.Cumplimiento Funciones Comité de Defensa y Conciliación Judicial. Riesgos en la gestión oportuna y eficiente frente al estudio de las posibles acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación, que se pueden originar de los procesos judiciales en contra de la entidad. | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, para el estudio de 29 acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | AC-GJ-025 | 1. La Dirección Financiera mensualmente remite al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica el consolidado de los pagos (sentencias y conciliaciones) realizados en el mes inmediatamente anterior y/o la constancia de no haberse realizado ningún pago. | Informe mensual | 10 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 47.43 | 10 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 28/02/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
13 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2019 | H14.Cumplimiento Funciones Comité de Defensa y Conciliación Judicial. Riesgos en la gestión oportuna y eficiente frente al estudio de las posibles acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación, que se pueden originar de los procesos judiciales en contra de la entidad. | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, para el estudio de 29 acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | AC-GJ-025 | 2. Generar un documento cada cuatro meses en el que se certifique por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, el cumplimiento al término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, frente a las acciones de repetición. | certificación | 3 | 2021-02-01 | 2022-02-28 | 56 | 3 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 28/02/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
14 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 1. Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación de personal con discapacidad. | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3.43 | 1 | CUMPLIDA desde junio: Se actualizó, aprobó y socializó en SIGME el Manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio en SIGME Código GH-M-001 Versión 14, del 01/02/2021 asociado al proceso de Gestión de Talento Humano, incluyendo la vinculación de empleo jóvenes y discapacitados y normas vigentes.
15 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 2. Efectuar los acercamientos y consecuentes alianzas o convenios, según corresponda, con el Servicio Público de Empleo, con el propósito de conocer los lineamientos de inclusión laboral correspondientes y las posibles personas que pudieran ser vinculadas a la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Decreto. | Reuniones | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.86 | 1 | CUMPLIDA desde junio: Se verifica Mesa de Trabajo y acta de la reunión con los asistentes del 23 febrero de 2021 con el Servicio Público de Empelo quienes presentan requerimientos puntuales para la adaptación de la Entidad de vinculación de personas en condición de discapacidad y se generan unos compromisos.
16 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 3. Identificar las vacantes a proveer con personal con discapacidad | Documento con Identificación de vacantes | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.57 | 1 | CUMPLIDA desde junio: Se realiza la identificación de las vacantes que se pueden proveer con personal en condición de discapacidad, según “Listado de Vacantes a Proveer con Personas en Condición de Discapacidad” en algunas dependencias de la SSPD.
17 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 4. Realizar el proceso de vinculación del personal con discapacidad. | Proceso de vinculación | 1 | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 78.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Mediante memorando 20215400168703 del 09/12/21 se solicitó ampliación de fechas para esta actividad, toda vez que el proceso de vinculación de personas con discapacidad involucra otras entidadaes (Agencia Pública de Empleo y Compensar), lo cual genera retrasos en el proceso , que en criterio de la oficina de control interno se encuentra justificado
18 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 5. Generar un protocolo interno de lineamientos para la atención psicosocial de las personas con discapacidad que vincule a las dependencias administrativas para las adecuaciones correspondientes. | Protocolo | 1 | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 69.43 | 0 | EN EJECUCIÓN. Mediante memorando 20215400168703 del 09/12/21 se solicitó ampliación de fechas para esta actividad, tno obstante, que se hayan ampliado las fecha de ejecución de algunas actividades de la ACPN, es preciso que la Dirección de Talento Humano, inicie con la elaboración del protocolo correspondiente para que al momento de vinculación del personal, ya se encuentre implementado
19 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 6. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de personal con discapacidad en la superservicios | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2022-09-30 | 41.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Teniendo en cuenta que el proceso de vinculación se daría hasta el 2022, es de entender que el informe final de viculación de personas con discapacidad sea entregado al finalizar el proceso, de acuerdo con la ampliación de fechas de las actividades del memorando 20215400168703 del 09/12/21
20 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 1.Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación para población joven . | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3.43 | 1 | CUMPLIDA: Se actualizó el manual de ingreso en SIGME v.14, en cuyo numeral 5.2.9 incluye el proceso de vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado, que no acrediten experiencia, para identificar vacancias definitivas o temporales en cargos de carrera administrativa, en los que se haya agotado el derecho preferencial de encargo
21 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 2. Realizar el proceso de vinculación de población joven | Proceso de vinculación | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-25 | 46.71 | 0 | Se evidencia vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años relacionados en informe correspondiente a 30 de junio, más soportes de actas de posesión de 70 funcionarios vinculados donde se incluye acto de nombramiento. Sin embargo, si bien todos los funcionarios son menores de 28 años, no todos fueron vinculados carentes de experiencia como requiere la norma ACCION NO EFICAZ. REFORMUL
22 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 3. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de población joven | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2.14 | 0 | A 31 de diciembre se observa como evidencia relación de 39 funcionarios vinculados con cumplimiento de requisitos de edad y experiencia; no obstante según el decreto 2365 de 2019, de 716 empleos para proveer, debieron ser vinculados a la entidad al menos 71 (10%), Situación no cumplida a cabalidad con la meta establecida dentro del plan de mejoramiento.ACCION NO EFICAZ. REFORMULAR
23 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10-2017 H25H27-2015 H32H33-2014. Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-30 | 47.71 | 3 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/03/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
24 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 2. Proferir semestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de pasivo contingente (cuentas de orden), cuyos valores deben coincidir con el informado en el reporte semestral de calificación y el valor registrado en SIIF | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 2 | 2021-08-30 | 2022-02-28 | 26 | 1 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/03/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
25 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 3. Generar un informe mensual con la relación de procesos terminados con sentencias ejecutoriadas, con fallos desfavorables que generen erogaciones económicas para la Entidad. | Archivo en Excel con constancia de envío a la Dirección Financiera | 12 | 2021-02-28 | 2022-01-30 | 48 | 12 | EN EJECUCION . La acpm finaliza el 30/03/2022, por lo tanto se encuentra en términos.
26 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 1. Enviar memorando a la Oficina de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, con la relación de las resoluciones en firme que sancionaron con multa entre los años 2015 a 2017. | Memorandos enviados a la oficina de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva | 8 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 34.71 | 8 | La acpm se da como no eficaz y es necesario que la SDPUGT reformule la acción. Se verifica cargue de las evidencias en el aplicativo en 2020,siendo estas extemporáneas ya que la actividad concluía el 31/12/2019.En cuanto al contenido de las mismas mensualmente se registró y depuró la información en el aplicativo sancionados y Orfeo;sin embargo, por el volumen de resoluciones
27 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 2.Ingresar los datos de notificación pendientes de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017. | Reporte mensual de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017 en firme. | 9 | 2019-04-01 | 2019-12-25 | 38.29 | 9 | Ya se identificó la situación que presenta cada una pero no se ha logrado ingresar la firmeza en el aplicativo, situación que también obedece a fallas,errores e intermitencias de las herramientas tecnológicas o a resoluciones que no requieren la firmezas, pero que por error del sistema parece en el reporte. La acpm se da como no eficaz y es necesario que la SDPUGT reformule la acción
28 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que lla información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 3. Verificar mensualmente, a través de reportes de los aplicativos de Cuentas por cobrar y sancionados que las firmezas queden registradas en su totalidad | Reporte estadístico mensual | 10 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.57 | 10 | La OCI realizó seguimiento al avance de la acciones encaminadas a subsanar el hallazgo, sin embargo, se evidencia que las actividades no subsanan la causa del hallazgo por esta razón la acpm se da como no eficaz y es necesario que la SDPUGT reformule la a acción con actividades encaminadas a subsanar el ingreso de las firmezas de las vigencias anteriores.