## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2021-07-21 09:11:18
Tipo : TRANSMISION
| Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2021-06-30
| Fecha de Recepción : 2021-07-21 08:50:37 | Número de Radicación : 33462021-06-30
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES corte 30/06/2021
1 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecución Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando déficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 1. Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórmula que trae el archivo Excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por cada apoderado. | 2 | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 52.14 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE A DICIEMBRE DE 2021 . La calificación esta prevista en las actividades de la ACPM efectuar semestralmente, por lo tanto se encuentra en términos y el avance se presentará en el proximo seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021.
2 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecución Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando déficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 2.Realizar trimestralmente la validación respecto de la provisión contable, teniendo cuenta las fuentes de SIIF y e-KOGUI. | Archivo Excel (pdf) y Actas de conciliación jurídico financiera. | 4 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 52.14 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE A DICIEMBRE DE 2021 . La calificación esta prevista en las actividades de la ACPM efectuar semestralmente, por lo tanto se encuentra en términos y el avance se presentará en el proximo seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021. Avance 0% en SIGME
3 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | H3-2019 H3-2017 H5H26H27-2014 H13-2015 Depuración Cuentas por Cobrar Contribuciones. H3-2017 Depuración de la cuenta deudores. En el reporte de cartera por edades a 31 de diciembre de 2019, la Superservicios continúa presentando deudores muy antiguos y que se reflejan en la cuenta 131127001 – Cuentas por Cobrar por Contribuciones por $1,602,671,697 como de difícil recaudo por depurar | No se llevan ha comité las partidas que se encuentran en situación especial por lo tanto no se cumple con la depuración contable en los tiempos determinados teniendo en cuenta la resolución 193. Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. | AC-GF-030 | 1.Evaluar las 153 obligaciones objeto del hallazgo, para determinar cuáles fueron depuradas en los Comités del año 2020, cuáles se encuentran en situación especial, cuáles no están incursas en alguna de las causales de depuración y cuáles sí. | Informe de análisis de las 153 obligaciones objeto del hallazgo | 1 | 2020-12-31 | 2021-02-28 | 8.43 | 1 | CUMPLIDA: Se presenta y verifica el informe de analisis de las 153 obigaciones, así: CON FICHA ELABORADA : 6 DEPURADAS MEDIANTE RESOLUCIONES 20201000032725 - 20201000050155 - 20201000066275 del 2020 : 52 SITUACIÓN ESPECIAL : 46 NO CUMPLE CON PRESUPUESTOS LEGALES PARA LA DEPURACION : 49
4 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | H3-2019 H3-2017 H5H26H27-2014 H13-2015 Depuración Cuentas por Cobrar Contribuciones. H3-2017 Depuración de la cuenta deudores. En el reporte de cartera por edades a 31 de diciembre de 2019, la Superservicios continúa presentando deudores muy antiguos y que se reflejan en la cuenta 131127001 – Cuentas por Cobrar por Contribuciones por $1,602,671,697 como de difícil recaudo por depurar | No se llevan ha comité las partidas que se encuentran en situación especial por lo tanto no se cumple con la depuración contable en los tiempos determinados teniendo en cuenta la resolución 193. Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. | AC-GF-030 | 2.Realizar el seguimiento al avance del proceso de las obligaciones en situación especial para que una vez exista el acto administrativo de la terminación del concordato o la terminación de la liquidación forzosa administrativa, se proceda a su depuración en el comité de sostenibilidad. | Informe de las partidas que no se encuentran en condición especial presentadas en el comité de sostenibilidad | 4 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 52.14 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION EN DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. Conforme al reporte sobre aquellas partidas en SITUACION ESPECIAL, en el soporte de la actividad ACT-2018-4243 , esta actividad se encuentra en terminos. La ejecución de toda la accion de mejora esta en el 50% de avance en SIGME.
5 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. En H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 47.86 | 1 | Actividad en ejecución se evidencia un avance del 25%.
6 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 2.Verificación anual del estado del valor de provisión contable registrada en SIIF y e-KOGUI que arroje la conciliación contable con el reporte a registrar en SIRECI antes de realizar el cargue de la información. | Acta de verificación | 1 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 12.86 | 0 | Actividad en ejecución. Avance 0% teniendo en cuenta la fecha de inicio 31/12/2021
7 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 3..Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórmula que trae el archivo Excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por los apoderados. | 2 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 26.29 | 0 | Actividad en ejecución. Avance 0% teniendo en cuenta la fecha de inicio 31/07/2021
8 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 4. Realizar un seguimiento mensual a los procesos mediante un archivo en Excel, en el cual se verifique los estados procesales e información de las demandas, actualizado conforme los estados de e-KOGUI, Orfeo y Rama Judicial | Archivo Excel (herramienta de actividades) con relación consolidada de procesos a cargo en vigilancia y control de cada apoderado | 12 | 2021-01-02 | 2022-01-31 | 56.29 | 5 | Actividad en ejecución. Avance 42%
9 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 5 Generar reporte anual de procesos activos en eKogui y generar memorando dirigido a la OAP, con copia a la OCI, con la cantidad de procesos que figuren activos en la plataforma | Generar archivo plano de procesos activos de Ekogui y memorando dirigido a la OAP | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12.71 | 1 | Actividad cumplida al 100%
10 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VI-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 1.Registrar en el aplicativo SISGESTIÓN el 100% de los recursos asignados en la vigencia, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Reporte SISGESTIÓN -Excel con la programación del 100% de los recursos asignados- | 20 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 4.29 | 3 | CUMPLIDA: Segun muestra revisada a los procesos de Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Juridica y Evaluación a la Gestión Institucional, se observa el reporte SISGESTIÓN (Excel con la programación del 100% de los recursos asignados) en la vigencia 2021 .
11 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VI-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 2.Realizar el seguimiento mensual al plan de contratación, ejecución presupuestal y liberación de saldos no ejecutados, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Listados de asistencia de las mesas de trabajo mensuales, realizadas por las unidades ejecutoras. | 220 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 15 | EN EJECUCION CON CORTE A DICIEMBRE DE 2021 Se observan los informes mensuales de seguimiento y ejecución presupuestal con corte a mayo de 2021, por parte de las dependencias tomadas como muestra con avances así: Control Interno AC-EV-001: 33%, Talento Humano AC-GH-078: 33%, Juridica AC-GJ-026: 33% y Dirección Financiera AC-GF-037: 25% en SIGME.
12 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 3.Las unidades ejecutoras deben informar dentro de los 10 primeros días de cada mes las acciones adelantadas frente a las alertas generadas producto del seguimiento al plan de contratación y ejecución presupuestal realizado por la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y el Grupo de Contratos. | Correos electrónicos de las unidades ejecutoras dando respuesta a las alertas generadas por la Dirección Financiera, la OAPII y Grupo de Contratos. | 220 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 15 | EN EJECUCION CON CORTE A DICIEMBRE DE 2021 Se observan los Correos electrónicos de las unidades ejecutoras dando respuesta a las alertas generadas por la Dirección Financiera, la OAPII y Grupo de Contratos con corte a mayo de 2021. Según muestra los avances son: AC-EV-001: 33%, AC-GH-078: 33%, AC-GJ-026: 33% y AC-GF-037: 25% en SIGME.
13 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 4. Realizar revisión trimestral del presupuesto de funcionamiento y si no se han utilizado los recursos, evaluar el retiro y asignación a otra dependencia. | Informe trimestral de ejecución presupuestal. | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 2 | EN EJECUCION CON CORTE A DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo en los procesos de la entidad. Se observa Informe trimestrales de ejecución presupuestal con corte a mayo de 2021. Avance de esta acción es del 25% para la D.Financiera.
14 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2019 | H12H13-2019, H19-2017 Reservas presupuestales. H13. Vigencias Expiradas. H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales constituidas en la vigencia de 2019 por $2.443.420.042, se encuentran sobrestimadas en $687.445.879 y las cuentas por pagar presupuestales subestimadas por el mismo valor. Reincide esta situación 2017 | Los supervisores no ejercieron una correcta supervisión de los contratos constituyendo reserva presupuestal con compromisos cuya recepción de bienes o servicios contratados se realizó dentro de la vigencia. | AC-GF-034 | 1.Incluir en las pautas de cierre anual los lineamientos para constitución de reservas presupuestales solo en casos excepcionales -Aplicar el principio de devengo para los cierres anuales. | Circular interna 20205000000424 de 2020 Pautas de cierre contractual y financiero de 2020. | 1 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 8.86 | 1 | CUMPLIDA. La Secretaria General expidió la Circular Interna 20205000000424 del 09/11/2020, en donde se incluye las pautas de cierre contractual/financiero y lineamientos para constitución de reservas presupuestales de la vigencia 2020, socializada a todas las dependencias, funcionarios y contratistas el 10/11/2020 a traves del Grupo de Comunicaciones .
15 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2019 | H12H13-2019, H19-2017 Reservas presupuestales. H13. Vigencias Expiradas. H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales constituidas en la vigencia de 2019 por $2.443.420.042, se encuentran sobrestimadas en $687.445.879 y las cuentas por pagar presupuestales subestimadas por el mismo valor. Reincide esta situación 2017 | Los supervisores no ejercieron una correcta supervisión de los contratos constituyendo reserva presupuestal con compromisos cuya recepción de bienes o servicios contratados se realizó dentro de la vigencia. | AC-GF-034 | 2.Realizar informes mensuales desde presupuesto para alertar a los supervisores sobre el estado de cada contrato. | Informes de ejecución presupuestal mensual a cada dependencia a través de correo electrónico (a partir mes febrero 2021 hasta el mes de noviembre) | 10 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 43.57 | 4 | PENDIENTE DE EJECUCION EN DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. Se han efectuado informes mensuales de ejecucion pptal. a las dependencias por los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 y remitidos por correo electronico . La actividad se encuentra en un avance del 40% dentro de los terminos ya que vence el 31/12/2021.
16 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2019 | H12H13-2019, H19-2017 Reservas presupuestales. H13. Vigencias Expiradas. H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales constituidas en la vigencia de 2019 por $2.443.420.042, se encuentran sobrestimadas en $687.445.879 y las cuentas por pagar presupuestales subestimadas por el mismo valor. Reincide esta situación 2017 | Los supervisores no ejercieron una correcta supervisión de los contratos constituyendo reserva presupuestal con compromisos cuya recepción de bienes o servicios contratados se realizó dentro de la vigencia. | AC-GF-034 | 3.Reuniones previas al cierre de vigencia con los enlaces de cada una de sus dependencias. | Control de asistencia | 18 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.57 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION EN DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. La actividad de reuniones previas al cierre con los enlaces de las dependencias comienza en noviembre de 2021, por tal razón no se relaciona avance. La accción se encuentra en un avance del 33,33% en SIGME dentro de los terminos.
17 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2019 | H14.Cumplimiento Funciones Comité de Defensa y Conciliación Judicial. Riesgos en la gestión oportuna y eficiente frente al estudio de las posibles acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación, que se pueden originar de los procesos judiciales en contra de la entidad. | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, para el estudio de 29 acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | AC-GJ-025 | 1. La Dirección Financiera mensualmente remite al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica el consolidado de los pagos (sentencias y conciliaciones) realizados en el mes inmediatamente anterior y/o la constancia de no haberse realizado ningún pago. | Informe mensual | 10 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 47.43 | 5 | Actividad en ejecución presenta un avance del 50%.
18 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2019 | H14.Cumplimiento Funciones Comité de Defensa y Conciliación Judicial. Riesgos en la gestión oportuna y eficiente frente al estudio de las posibles acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación, que se pueden originar de los procesos judiciales en contra de la entidad. | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, para el estudio de 29 acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | AC-GJ-025 | 2. Generar un documento cada cuatro meses en el que se certifique por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, el cumplimiento al término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, frente a las acciones de repetición. | certificación | 3 | 2021-02-01 | 2022-02-28 | 56 | 1 | Actividad en ejecución presenta un avance del 33%.
19 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 1. Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación de personal con discapacidad. | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3.43 | 1 | CUMPLIDA: Se actualizó, aprobó y socializó en SIGME el Manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio en SIGME Código GH-M-001 Versión 14, del 01/02/2021 asociado al proceso de Gestión de Talento Humano, incluyendo la vinculación de empleo jóvenes y discapacitados y normas vigentes.
20 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 2. Efectuar los acercamientos y consecuentes alianzas o convenios, según corresponda, con el Servicio Público de Empleo, con el propósito de conocer los lineamientos de inclusión laboral correspondientes y las posibles personas que pudieran ser vinculadas a la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Decreto. | Reuniones | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.86 | 1 | CUMPLIDA: Se verifica Mesa de Trabajo y acta de la reunión con los asistentes del 23 febrero de 2021 con el Servicio Público de Empelo quienes presentan requerimientos puntuales para la adaptación de la Entidad de vinculación de personas en condición de discapacidad y se generan unos compromisos.
21 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 3. Identificar las vacantes a proveer con personal con discapacidad | Documento con Identificación de vacantes | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.57 | 1 | CUMPLIDA: Se realiza la identificación de las vacantes que se pueden proveer con personal en condición de discapacidad, según “Listado de Vacantes a Proveer con Personas en Condición de Discapacidad” en algunas dependencias de la SSPD.
22 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 4. Realizar el proceso de vinculación del personal con discapacidad. | Proceso de vinculación | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-25 | 38.29 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE A DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. La accion tienen un avance del 50% en SIGME
23 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 5. Generar un protocolo interno de lineamientos para la atención psicosocial de las personas con discapacidad que vincule a las dependencias administrativas para las adecuaciones correspondientes. | Protocolo | 1 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.43 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE A DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. La accion tienen un avance del 50% en SIGME
24 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 6. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de personal con discapacidad en la superservicios | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2.14 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE A DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. La accion tienen un avance del 50% en SIGME
25 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 1.Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación para población joven . | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3.43 | 1 | CUMPLIDA: Se evidencia en SIGME la actualización del Manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001 V.14) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación para población joven, aprobado y en ejecución desde el 01/02/2021.
26 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 2. Realizar el proceso de vinculación de población joven | Proceso de vinculación | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-25 | 46.71 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE A DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo.
27 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 3. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de población joven | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2.14 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION EN DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo.
28 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1H2-2017 | H1H2-2017 H50-2013 Cálculo y Recaudo Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 – Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas. | No se liquidaba contribución especial al total de prestadores inscritos en RUPS | AC-GF-035 | 1.Determinar a través de las Delegadas en forma anual la base de datos de los prestadores sujetos a IVC | Resolución que determine el número de prestadores para liquidar la contribución | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 21.29 | 1 | CUMPLIDA: Se revisa el cumplimiento a la ACT-2018-4254 acción de mejora sobre la expedición del acto Advo. (RESOLUCIÓN No. SSPD - 20211000206585 DEL 03-06-2021 - EXPEDIENTE 2021534260104975E), evidenciando que la SSPD determinó el número de prestadores para liquidar la contribución (3.412 ESP). PUBLICADA Diario Oficial No. 51.694 de 3 de junio de 2021.
29 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1H2-2017 | H1H2-2017 H50-2013 Cálculo y Recaudo Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 – Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas. | No se liquidaba contribución especial al total de prestadores inscritos en RUPS | AC-GF-035 | 2.Modificar el procedimiento de Contribuciones y Cuentas por Cobrar con el fin de incorporar las funciones establecidas en el numeral 12 y 13 del articulo 29 del decreto 1369 de 2020, respecto a las prestadoras que no tienen cargue de información financiera oportuno y de calidad. | Procedimiento de Contribuciones y Cuentas por Cobrar actualizado | 1 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 34.86 | 0 | PENDIENTE DE EJECUCION CORTE DICIEMBRE DE 2021 para cerrar con eficacia este hallazgo. Si bien fiscalmente la CGR archiva con oficio 20215290963052 del 10/05/2021 Asunto: Archivo Antecedente No 33605 hallazgo 2 Auditoria 2017; no obstante, la Oficina de Control Interno, administrativamente, evaluará su eficacia en el próximo seguimiento al PMCGR con corte a 31/12/2021. Avance del 50%
30 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10-2017 H25H27-2015 H32H33-2014. Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-30 | 47.71 | 1 | Actividad en ejecución; registra un avance del 25%.
31 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 2. Proferir semestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de pasivo contingente (cuentas de orden), cuyos valores deben coincidir con el informado en el reporte semestral de calificación y el valor registrado en SIIF | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 2 | 2021-08-30 | 2022-02-28 | 26 | 0 | Actividad en ejecución; registra un avance del 0%, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 30/08/2021
32 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 3. Generar un informe mensual con la relación de procesos terminados con sentencias ejecutoriadas, con fallos desfavorables que generen erogaciones económicas para la Entidad. | Archivo en Excel con constancia de envío a la Dirección Financiera | 12 | 2021-02-28 | 2022-01-30 | 48 | 5 | Actividad en ejecución; registra un avance del 42%.
33 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 1. Enviar memorando a la Oficina de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva, con la relación de las resoluciones en firme que sancionaron con multa entre los años 2015 a 2017. | Memorandos enviados a la oficina de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva | 8 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 34.71 | 8 | En ejecución
34 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 2.Ingresar los datos de notificación pendientes de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017. | Reporte mensual de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017 en firme. | 9 | 2019-04-01 | 2019-12-25 | 38.29 | 9 | En ejecución
35 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que lla información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 3. Verificar mensualmente, a través de reportes de los aplicativos de Cuentas por cobrar y sancionados que las firmezas queden registradas en su totalidad | Reporte estadístico mensual | 10 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.57 | 10 | En ejecución
Revisó y Aprobó: Dalila Ariza Téllez - Jefe Oficina de Control Interno ( E ) / 21/07/2021