## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
MÓDULO DE CONSULTA
Fecha de Generación de Reporte: 2021-01-29 10:46:54
Tipo : TRANSMISION
| Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |  |  |  | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |  |  |  | Fecha de Corte : 2020-12-31
| Fecha de Recepción : 2021-01-29 10:31:06 |  |  |  | Número de Radicación : CONSECUTIVO:33462020-12-31
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecucion Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando deficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 1. Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórrmula que trae el archivo excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por cada apoderado. | 2 | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 52.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecucion Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando deficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 2.Realizar trimestralmente la validación respecto de la provision contable, teniendo cuenta las fuentes de SIIF y e-KOGUI. | Archivo excel (pdf) y Actas de conciliación jurídico financiera. | 4 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 52.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2019 | H2-2019 Hechos Posteriores Después del Periodo Contable - Revocatoria Liquidación Oficial Contribución.La SSPD no efectuó el ajuste correspondiente antes de la fecha de publicación de los estados financieros ocasionando que las Cuentas por Cobrar y los Ingresos se encuentren sobrestimados por el valor de $1.160.461.000, afectando la razonabilidad de los estados financieros. | La Superservicios no efectuó el ajuste correspondiente a un hecho ocurrido con posterioridad al periodo contable antes de la fecha de publicación de los estados financiero | AC-GF-029 | 1.Generar reporte al cierre de cada vigencia de los recursos y solicitudes de revocatoria que no se encuentren en firme y que terminen en decisiones de modificar o revocar las contribuciones. De conformidad con el principio de devengo señalado en el régimen de contabilidad pública. | Archivo en excel | 2 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2019 | H2-2019 Hechos Posteriores Después del Periodo Contable - Revocatoria Liquidación Oficial Contribución.La SSPD no efectuó el ajuste correspondiente antes de la fecha de publicación de los estados financieros ocasionando que las Cuentas por Cobrar y los Ingresos se encuentren sobrestimados por el valor de $1.160.461.000, afectando la razonabilidad de los estados financieros. | La Superservicios no efectuó el ajuste correspondiente a un hecho ocurrido con posterioridad al periodo contable antes de la fecha de publicación de los estados financiero | AC-GF-029 | 2.Modificar el manual de procedimientos contables, con el fin de que se reporten por parte de las dependencias los actos administrativos que tengan incidencia en los hechos económicos que afecten la razonabilidad de los estados financieros de la entidad. | Manual de Procedimientos contables aprobado | 1 | 2021-01-31 | 2021-05-30 | 17 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | H3-2019 H3-2017 Depuración Cuentas por Cobrar Contribuciones. H3-2017 Depuración de la cuenta deudores. En el reporte de cartera por edades a 31 de diciembre de 2019, la Superservicios continúa presentando deudores muy antiguos y que se reflejan en la cuenta 131127001 – Cuentas por Cobrar por Contribuciones por $1,602,671,697 como de dificil recaudo por depurar | No se llevan ha comité las partidas que se encuentran en situación especial por lo tanto no se cumple con la depuración contable en los tiempos determinados teniendo en cuenta la resolución 193. Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. | AC-GF-030 | 1.Evaluar las 153 obligaciones objeto del hallazgo, para determinar cuáles fueron depuradas en los Comités del año 2020, cuáles se encuentran en situación especial, cuáles no están incursas en alguna de las causales de depuración y cuáles sí. | Informe de análisis de las 153 obligaciones objeto del hallazgo | 1 | 2020-12-31 | 2021-02-28 | 8.43 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | H3-2019 H3-2017 Depuración Cuentas por Cobrar Contribuciones. H3-2017 Depuración de la cuenta deudores. En el reporte de cartera por edades a 31 de diciembre de 2019, la Superservicios continúa presentando deudores muy antiguos y que se reflejan en la cuenta 131127001 – Cuentas por Cobrar por Contribuciones por $1,602,671,697 como de dificil recaudo por depurar | No se llevan ha comité las partidas que se encuentran en situación especial por lo tanto no se cumple con la depuración contable en los tiempos determinados teniendo en cuenta la resolución 193. Demora de elaboración de fichas técnicas para presentación de cuentas a depurar. | AC-GF-030 | 2.Realizar el seguimiento al avance del proceso de las obligaciones en situación especial para que una vez exista el acto administrativo de la terminación del concordato o la terminación de la liquidación forzosa administrativa, se proceda a su depuración en el comité de sostenibilidad. | Informe de las partidas que no se encuentran en condición especial presentadas en el comité de sostenibilidad | 4 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 52.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2019 | H4-2019 Otros Pasivos-Ingresos Recibidos por Anticipado. Registro algunos recursos del anticipo de la contribución en la cuenta Otros Pasivos como si existiera la contraprestación, cuando realmente el anticipo es un recaudo sin contraprestación, generando que el saldo de la cuenta se encuentre sobrestimado y la cuenta de los ingresos por Contribuciones subestimado en $6.048.332.305. | Los anticipos no son una contraprestación del servicio por lo tanto no se deben llevar a la cuenta de anticipo sino como un ingreso de la entidad | AC-GF-031 | 1.Continuar con las actividades propuestas en la ACPM-AC-GF-023 de 2020 relacionadas con los valores registrados en el anticipo reclasificandolos al ingreso. | Soportes de los ajustes contables | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2019 | H4-2019 Otros Pasivos-Ingresos Recibidos por Anticipado. Registro algunos recursos del anticipo de la contribución en la cuenta Otros Pasivos como si existiera la contraprestación, cuando realmente el anticipo es un recaudo sin contraprestación, generando que el saldo de la cuenta se encuentre sobrestimado y la cuenta de los ingresos por Contribuciones subestimado en $6.048.332.305. | Los anticipos no son una contraprestación del servicio por lo tanto no se deben llevar a la cuenta de anticipo sino como un ingreso de la entidad | AC-GF-031 | 2.Analizar la información registrada en la cuenta de anticipos que haga falta y reclasificar al ingreso según corresponda | Registros contables Conciliaciones | 15 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-2019 | H5-2019 Estimación deterioro Cuenta por Cobrar. A 31 de diciembre de 2019 se presenta una cuenta por cobrar - contribución a Isagen S.A. ESP por $2.866.080.000 que se encuentra en la etapa de cobro coactivo con un vencimiento de 363 días; la SSPD no estimó el valor de su deterioro al final de la vigencia. Además, no se evidenció que se le haya aplicado la sanción por mora en el pago | El no deterioro incidió en las cuentas 138614 y 534714. Sin embargo, la obligación señalada no fue deteriorada porque está demandada y no entra en la causales de deterioro señalada en el Manual de Política Contable. | AC-GF-032 | Modificar el Manual de Política Contable de la SSPD en el sentido de precisar que las obligaciones demandadas no serán susceptibles de deterioro. | Manual de Políticas contables aprobado | 1 | 2020-12-11 | 2021-01-31 | 7.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros.Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 47.86 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
11 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros.Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 2.Verificación anual del estado del valor de provisión contable registrada en SIIF y e-KOGUI que arroje la conciliación contable con el reporte a registrar en SIRECI antes de realizar el cargue de la información. | Acta de verificación | 1 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 12.86 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
12 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros.Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 3..Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórrmula que trae el archivo excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por los apoderados. | 2 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 26.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
13 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros.Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 4. Realizar un seguimiento mensual a los procesos mediante un archivo en excel, en el cual se verifique los estados proceslaes e información de las demandas, actualizado conforme los estados de e-KOGUI, Orfeo y Rama Judicial | Archivo excel (herramienta de actividades) con relación consolidada de procesos a cargo en vigilancia y contro de cada apoderado | 12 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 52 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
14 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros.Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 5 Generar reporte anual de procesos activos en eKogui y generar memorando dirigido a la OAP, con copia a la OCI, con la cantidad de procesos que figuren activos en la plataforma | Generar archivo plano de procesos activos de Ekogui y memorando dirigido a la OAP | 12 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
15 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros.Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 6. Reunión a adelantar entre la OAP y la OAJ, a efectos de validar la información a cargar en el informe Sireci, y su concordancia con la relación de procesos activos en eKogui, con corte a 31/12/2020 | Acta de verificación | 12 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
16 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9-2019 | H7H9-2019 Revelación del Efectivo. Revelación Otros Activos Contingentes (819090001). La SSPD no aplicó para estas cuentas la metodología de la revelación de los elementos de los estados financieros para su desagregación, inobservando lo establecido en la Resolución 533 de 2015 del nuevo marco normativo de la CGN | La interpretación que se le dio al Manual de Políticas Contables no se realizó de forma adecuada. | AC-GF-033 | 1.Elaborar memorando con cronograma indicando el nivel de detalle en el que las dependencias deben reportar las revelación de los hechos financieros | Memorando de socialización de cronograma | 1 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 2.86 | 1 | CUMPLIDA. Se elaboró cronograma y memorandos indicando el nivel de detalle en el que las dependencias deben reportar la revelación de los hechos financieros 20205300091043/91033/91023/91013/91003/90993/90983, ACT-2018-4248 SIGME.
17 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9-2019 | H7H9-2019 Revelación del Efectivo. Revelación Otros Activos Contingentes (819090001). La SSPD no aplicó para estas cuentas la metodología de la revelación de los elementos de los estados financieros para su desagregación, inobservando lo establecido en la Resolución 533 de 2015 del nuevo marco normativo de la CGN | La interpretación que se le dio al Manual de Políticas Contables no se realizó de forma adecuada. | AC-GF-033 | 2.Revelar en las notas de los Estados Financieros del año 2020 el efectivo y las cuentas de orden en los términos establecidos en el Manual de Políticas Contables, detallando número de cuentas, saldo, descripción, tipo, uso y estado | Notas a los estados financieron con el nivel de detalle descrito en el manual de políticas contables | 1 | 2020-12-01 | 2021-03-31 | 17.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
18 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9-2019 | H7H9-2019 Revelación del Efectivo. Revelación Otros Activos Contingentes (819090001). La SSPD no aplicó para estas cuentas la metodología de la revelación de los elementos de los estados financieros para su desagregación, inobservando lo establecido en la Resolución 533 de 2015 del nuevo marco normativo de la CGN | La interpretación que se le dio al Manual de Políticas Contables no se realizó de forma adecuada. | AC-GF-033 | 3. Revelar en las notas de los Estados Financieros del año 2020 las cuentas de orden en los términos establecidos en el Manual de Políticas Contables. | Notas, revelaciones y anexos | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
19 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2019 | H8.Módulo Gestión de Viáticos SIIF Nación. | Porque el módulo no se ajustaban a los porcentajes definidos por la SSPD en materia de austeridad para la definición de los viáticos. | AC-GH-081 | 1.Actualización y verificación del procedimiento SIGME, para iniciar la aplicación y la operatividad del módulo de viaticos en SIIF Nación | Procedimiento Actualizado | 1 | 2021-01-04 | 2021-02-15 | 6 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
20 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2019 | H8.Módulo Gestión de Viáticos SIIF Nación. | Porque el módulo no se ajustaban a los porcentajes definidos por la SSPD en materia de austeridad para la definición de los viáticos. | AC-GH-081 | 2.Realizar informe de seguimiento bimestral sobre la operación del aplicativo SIIF Nación | Informe de Seguimiento | 1 | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 23.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
21 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008 AC-DTSO-56 AC- DTOR-69 AC-FCS-002 AC-DTC-029 AC-DE-031 AC-DE-033 AC-DE-034 AC-TI-032 AC-CO-008 AC-GA-037 AC-GH-078 AC-IT-012 ACC-VI-001 AC-VI-002 AC-DTN-061 AC-GF-037 AC-DTOC-057 AC-GJ-026 AC-EV-001 | 1.Registrar en el aplicativo SISGESTIÓN el 100% de los recursos asignados en la vigencia, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Reporte SISGESTIÓN -excel con la programación del 100% de los recursos asignados- | 20 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 4.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
22 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008 AC-DTSO-56 AC- DTOR-69 AC-FCS-002 AC-DTC-029 AC-DE-031 AC-DE-033 AC-DE-034 AC-TI-032 AC-CO-008 AC-GA-037 AC-GH-078 AC-IT-012 ACC-VI-001 AC-VI-002 AC-DTN-061 AC-GF-037 AC-DTOC-057 AC-GJ-026 AC-EV-001 | 2.Realizar el seguimiento mensual al plan de contratación, ejecución presupuestal y liberación de saldos no ejecutados, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Listados de asistencia de las mesas de trabajo mensuales, realizadas por las unidades ejecutoras. | 220 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
23 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008 AC-DTSO-56 AC- DTOR-69 AC-FCS-002 AC-DTC-029 AC-DE-031 AC-DE-033 AC-DE-034 AC-TI-032 AC-CO-008 AC-GA-037 AC-GH-078 AC-IT-012 ACC-VI-001 AC-VI-002 AC-DTN-061 AC-GF-037 AC-DTOC-057 AC-GJ-026 AC-EV-001 | 3.Las unidades ejecutoras deben informar dentro de los 10 primeros días de cada mes las acciones adelantadas frente a las alertas generadas producto del seguimiento al plan de contratación y ejecución presupuestal realizado por la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y el Grupo de Contratos. | Correos electrónicos de las unidades ejecutoras dando respuesta a las alertas generadas por la Dirección Financiera, la OAPII y Grupo de Contratos. | 220 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
24 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008 AC-DTSO-56 AC- DTOR-69 AC-FCS-002 AC-DTC-029 AC-DE-031 AC-DE-033 AC-DE-034 AC-TI-032 AC-CO-008 AC-GA-037 AC-GH-078 AC-IT-012 ACC-VI-001 AC-VI-002 AC-DTN-061 AC-GF-037 AC-DTOC-057 AC-GJ-026 AC-EV-001 | 4. Realizar revisión trimestral del presupuesto de funcionamiento y si no se han utilizado los recursos, evaluar el retiro y asignación a otra dependencia. | Informe trimestral de ejecución presupuestal. | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
25 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2019 | H12H13-2019, H19-2017 Reservas resupuestales. H13. Vigencias Expiradas. H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales constituidas en la vigencia de 2019 por $2.443.420.042, se encuentran sobrestimadas en $687.445.879 y las cuentas por pagar presupuestales subestimadas por el mismo valor. Reincide esta situación 2017 | Los supervisores no ejercieron una correcta supervisión de los contratos constituyendo reserva presupuestal con compromisos cuya recepción de bienes o servicios contratados se realizó dentro de la vigencia. | AC-GF-034 | 1.Incluir en las pautas de cierre anual los lineamientos para constitución de reservas presupuestales solo en casos excepcionales -Aplicar el principio de devengo para los cierres anuales. | Circular interna 20205000000424 de 2020 Pautas de cierre contractual y financiero de 2020. | 1 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 8.86 | 1 | CUMPLIDA.Secretaria General expidió circular interna 20205000000424 del 09/11/2020 en la que se indican pautas de cierre contractual y financiero de 2020, lineamientos constitución de reservas presupuestales solo en casos excepcionales -Aplicar principio devengo para cierres anuales, contratos, cierre contable, proyectos de inversión, reporte SIRECI.
26 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2019 | H12H13-2019, H19-2017 Reservas resupuestales. H13. Vigencias Expiradas. H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales constituidas en la vigencia de 2019 por $2.443.420.042, se encuentran sobrestimadas en $687.445.879 y las cuentas por pagar presupuestales subestimadas por el mismo valor. Reincide esta situación 2017 | Los supervisores no ejercieron una correcta supervisión de los contratos constituyendo reserva presupuestal con compromisos cuya recepción de bienes o servicios contratados se realizó dentro de la vigencia. | AC-GF-034 | 2.Realizar informes mensuales desde presupuesto para alertar a los supervisores sobre el estado de cada contrato. | Informes de ejecucion presupuestal mensual a cada dependencia a traves de correo electronico (a partir mes febrero 2021 hasta el mes de noviembre) | 10 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 43.57 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
27 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2019 | H12H13-2019, H19-2017 Reservas resupuestales. H13. Vigencias Expiradas. H19-2017 Reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales constituidas en la vigencia de 2019 por $2.443.420.042, se encuentran sobrestimadas en $687.445.879 y las cuentas por pagar presupuestales subestimadas por el mismo valor. Reincide esta situación 2017 | Los supervisores no ejercieron una correcta supervisión de los contratos constituyendo reserva presupuestal con compromisos cuya recepción de bienes o servicios contratados se realizó dentro de la vigencia. | AC-GF-034 | 3.Reuniones previas al cierre de vigencia con los enlaces de cada una de sus dependencias. | Control de asistencia | 18 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 8.57 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
28 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2019 | H14.Cumplimiento Funciones Comité de Defensa y Conciliación Judicial. Riesgos en la gestión oportuna y eficiente frente al estudio de las posibles acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación, que se pueden originar de los procesos judiciales en contra de la entidad. | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, para el estudio de 29 acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | AC-GJ-025 | 1. La Dirección Financiera mensualmente remite al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica el consolidado de los pagos (sentencias y conciliaciones) realizados en el mes inmediatamente anterior y/o la constancia de no haberse realizado ningún pago. | Informe mensual | 10 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 47.43 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
29 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2019 | H14.Cumplimiento Funciones Comité de Defensa y Conciliación Judicial. Riesgos en la gestión oportuna y eficiente frente al estudio de las posibles acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación, que se pueden originar de los procesos judiciales en contra de la entidad. | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, para el estudio de 29 acciones de repetición por parte del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica | AC-GJ-025 | 2. Generar un documento cada cuatro meses en el que se certifique por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliaicón, el cumplimiento al término establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, frente a las acciones de repetición. | certificación | 3 | 2021-02-01 | 2022-02-28 | 56 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
30 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 1. Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación de personal con discapacidad. | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3.43 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
31 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 2. Efecutar los acercamientos y consecuentes alianzas o convenios, según corresponda, con el Servicio Público de Empleo, con el propósito de conocer los lineamientos de inclusión laboral correspondientes y las posibles personas que pudieran ser viculadas a la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Decreto. | Reuniones | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.86 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
32 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 3. Identificar las vacantes a proveer con personal con discapacidad | Documento con Identificación de vacantes | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.57 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
33 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 4. Realizar el proceso de vinculación del personal con discapacidad. | Proceso de vincualación | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 36.86 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
34 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 5. Generar un protocolo interno de lineamientos para la atención psicosocial de las personas con discapacidad que vincule a las dependencias administrativas para las adecuaciones correspondientes. | Protocolo | 1 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.43 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
35 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 6. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de personal con discapacidad en la superservicios | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
36 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 1.Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación para población joven . | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3.43 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
37 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 2. Realizar el proceso de vinculación de población joven | Proceso de vincualación | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 45.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
38 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 3. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de población joven | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2.14 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
39 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19-2019 | H19. Política Pública de Equidad de Género. | Falta de interés por parte de los líderes responsables de la formulación del Plan Estratégico del Talento Humano para la implementación de lineamientos respecto al enfoque género al interior de la entidad | AC-GH-077 | 1. Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano actividades que garanticen el enfoque de género al interior de la entidad | Plan Estratégico | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
40 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19-2019 | H19. Política Pública de Equidad de Género. | Falta de interés por parte de los líderes responsables de la formulación del Plan Estratégico del Talento Humano para la implementación de lineamientos respecto al enfoque género al interior de la entidad | AC-GH-077 | 2. Incluir en el diagnóstico de necesidades de capacitación los componentes para la enseñanza del enfoque de género en el Plan Institucioal de Capacitación | Diagnóstico | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
41 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19-2019 | H19. Política Pública de Equidad de Género. | Falta de interés por parte de los líderes responsables de la formulación del Plan Estratégico del Talento Humano para la implementación de lineamientos respecto al enfoque género al interior de la entidad | AC-GH-077 | 3. Presentar ante comité para aprobación y publicar la política de no discriminación e igualdad de oportunidades de la entidad | Presentación comité | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
42 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19-2019 | H19. Política Pública de Equidad de Género. | Falta de interés por parte de los líderes responsables de la formulación del Plan Estratégico del Talento Humano para la implementación de lineamientos respecto al enfoque género al interior de la entidad | AC-GH-077 | 4. Actualizar el diagnóstico Wep´s y reformular el plan de trabajo para el desarrollo de la políitca de no discriminación e igualdad de oportunidades | Diagnóstico | 1 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 12.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
43 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19-2019 | H19. Política Pública de Equidad de Género. | Falta de interés por parte de los líderes responsables de la formulación del Plan Estratégico del Talento Humano para la implementación de lineamientos respecto al enfoque género al interior de la entidad | AC-GH-077 | 5. Formalizar el equipo temático de enfoque de género mediante resolución y adelantar mesas de trabajo institucionales con las diferentes dependencias con el fin de proponer y adelantar actividades que garanticen la implementación del enfoque de género en la entidad | Formalización equipo tématico | 1 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 12.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
44 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1H2-2017 | H1H2-2017 Cálculo y Recaudo Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 – Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas. | No se liquidaba contribución especial al total de prestadores inscritos en RUPS | AC-GF-035 | 1.Determinar a través de las Delagadas en forma anual la base de datos de los prestadores sujetos a IVC | Resolución que determine el número de prestadores para liquidar la contribución | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 21.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
45 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1H2-2017 | H1H2-2017 Cálculo y Recaudo Contribución Especial. No se ha liquidado contribución especial a la totalidad de prestadores inscritos en RUPS y SUI cuenta contable 411061 – Contribuciones subestimada y presente incertidumbre ya que no se calcula la contribución a la totalidad de ESP inequidad entre las mismas, al no calcular ni cobra la contribución a todas y cada una de ellas. | No se liquidaba contribución especial al total de prestadores inscritos en RUPS | AC-GF-035 | 2.Modificar el procedimiento de Contribuciones y Cuentas por Cobrar con el fin de incorporar las funciones establecidas en el numeral 12 y 13 del articulo 29 del decreto 1369 de 2020, respecto a las prestadoras que no tienen cargue de información financiera oportuno y de calidad. | Procedimiento de Contribuciones y Cuentas por Cobrar actualizado | 1 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 34.86 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
46 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo qe genera nconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | C-GJ-019 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 47.86 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
47 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo qe genera nconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | C-GJ-019 | 2. Proferir semestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de pasivo contingente (cuentas de orden), cuyos valores deben coincidir con el informado en el reporte semestral de calificación y el valor registrado en SIIF | Acta en PDF /Conciliación contable de excel en formato PDF | 2 | 2021-08-30 | 2022-02-28 | 26 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
48 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo qe genera nconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | C-GJ-019 | 3. Generar un informe mensual con la relación de procesos terminados con sentencias ejecutoriadas, con fallos desfavorables que generen erogaciones económicas para la Entidad. | Archivo en Excel con constancia de envío a la Dirección Financiera | 12 | 2021-02-28 | 2022-01-30 | 48 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
49 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2017 | H11-2017 Representación Judicial. Concentración de procesos judiciales en pocos apoderados lo qe puede afectar la adecuada defensa jurídica de los litigios en contra de de la entidad. | Concentración de procesos en pocos apoderados | C-GJ-018 | 1. Evidenciar la asignación de recursos e incorporación de más apoderados para la Defensa Jurídica. | Documento de información recursos asignados y apoderados contratados para la defensa jurídica de la entidad. | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 25.71 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
50 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2017 | H11-2017 Representación Judicial. Concentración de procesos judiciales en pocos apoderados lo qe puede afectar la adecuada defensa jurídica de los litigios en contra de de la entidad. | Concentración de procesos en pocos apoderados | C-GJ-018 | 2. Realizar reporte de verificación de que la totalidad de los procesos activos se encuentren asignados a apoderados con corte a dic 2020. | Reporte procesos activos /apoderado asignado | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.29 | 0 | EN EJECUCIÓN. Plan de mejoramiento suscrito 21 de diciembre de 2020
51 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, seobserva que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 1. Enviar memorando a la Oficina de cobro persuasivo y jurisdiccion coactiva, con la relacion de las resoluciones en firme que sancionaron con multa entre los años 2015 a 2017. | Memorandos enviados a la oficina de cobro persuasivo y jurisdiccion coactiva | 8 | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 34.71 | 4 | EN EJECUCIÓN. Pendiente por calificar eficacia por la OCI.
52 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que la información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados. Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 2.Ingresar los datos de notificacion pendientes de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017. | Reporte mensual de los actos administrativos sancionatorios tipo multa generados entre los años 2015 y 2017 en firme. | 9 | 2019-04-01 | 2019-12-20 | 37.57 | 5 | EN EJECUCIÓN. Pendiente por calificar eficacia por la OCI.
53 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Frecuentes fallas de ORFEO que no permite que lla información que se está trabajando no migra a los diferentes aplicativos como CxC y Sancionados.Las revocatorias a pesar que ingresan a CxC no generan fecha de firmeza, lo cual implica que se debe hacer de manera manual por el mismo aplicativo, y además no modifica saldos de manera automática. | AC-PS-019 | 3. Verificar mensualmente, a través de reportes de los aplicativosde Cuentas por cobrar y sancionados que las firmezas queden registradas en su totalidad | Reporte estadístico mensual | 10 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.57 | 3 | EN EJECUCIÓN. Pendiente por calificar eficacia por la OCI.
Elaboró: Dalila Ariza Tellez .- Profesional Especializada OCI
Revisó y aprobó: Myriam Herrera Durán - Jefe Oficina de Control Interno